## Histórico y Rendimiento
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA — ACUMULADO HISTÓRICO
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ CONSOLIDADO OPERATIVO (SEMANAS 24 A 37)
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel Acumulado (L) | Fresado m³ Total | Carpeta Ton Total | Rend Prom (L/Ton) | Rend Prom (L/m³) | Horas Est Totales
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla
TOTAL ACUMULADO HISTÓRICO (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)

## Semana 24
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 24)
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ PERIODO: 08/Jun/2026 - 13/Jun/2026
|  |  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO: | 1.742
| VIAJES FRESADO: | 0 | VOLUMEN FRESADO (m³): | 0
| VIAJES CARPETA: | 0 | VOLUMEN CARPETA (m³): | 0 | TONELADAS CARPETA:
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Unidad Medida | Volumen m³ | Volumen Ton | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rendimiento Base (L/h) | Horas Estimadas (h) | Estatus Operativo
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | m³ |  | 0 |  | 0 |  | 67.2
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | Ton | 0 |  |  |  |  | 16.24
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | Ton | 0 |  |  |  |  | 11.44
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 10.96
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | m³ | 0 |  |  |  | 0 | 7.44
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | L-Emul | 0 |  |  |  | 0 | 12.76
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 9.97
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | m³-Agua | 0 |  |  |  | 0 | 3.03
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 8.5
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 2.41
TOTAL SEMANAL (OBRA LERMA - TRES MARÍAS) | [12 empty] | CONSOLIDADO SEMANAL
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 24
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Diésel Surtido (L) | Vol m³ Total | Horas Est Total | Rend Prom (L/m³)
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 185 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | 0 | 0 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)

## Semana 25
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 25)
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ PERIODO: 15/Jun/2026 - 20/Jun/2026
|  |  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO: | 1.742
| VIAJES FRESADO: | 0 | VOLUMEN FRESADO (m³): | 0
| VIAJES CARPETA: | 0 | VOLUMEN CARPETA (m³): | 0 | TONELADAS CARPETA:
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Unidad Medida | Volumen m³ | Volumen Ton | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rendimiento Base (L/h) | Horas Estimadas (h) | Estatus Operativo
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | m³ |  | 0 |  | 0 |  | 67.2
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | Ton | 0 |  |  |  |  | 16.24
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | Ton | 0 |  |  |  |  | 11.44
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 10.96
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | m³ | 0 |  |  |  | 0 | 7.44
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | L-Emul | 0 |  |  |  | 0 | 12.76
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 9.97
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | m³-Agua | 0 |  |  |  | 0 | 3.03
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 8.5
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 2.41
TOTAL SEMANAL (OBRA LERMA - TRES MARÍAS) | [12 empty] | CONSOLIDADO SEMANAL
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 25
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Diésel Surtido (L) | Vol m³ Total | Horas Est Total | Rend Prom (L/m³)
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 0 |  |  | 350 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 73 | 0 |  |  | 165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 160 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 43 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 55 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 40 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)

## Semana 26
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 26)
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ PERIODO: 22/Jun/2026 - 27/Jun/2026
|  |  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO: | 1.742
| VIAJES FRESADO: | 0 | VOLUMEN FRESADO (m³): | 0
| VIAJES CARPETA: | 0 | VOLUMEN CARPETA (m³): | 0 | TONELADAS CARPETA:
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Unidad Medida | Volumen m³ | Volumen Ton | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rendimiento Base (L/h) | Horas Estimadas (h) | Estatus Operativo
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | m³ |  | 0 |  | 0 |  | 67.2
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | Ton | 0 |  |  |  |  | 16.24
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | Ton | 0 |  |  |  |  | 11.44
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 10.96
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | m³ | 0 |  |  |  | 0 | 7.44
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | L-Emul | 0 |  |  |  | 0 | 12.76
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 9.97
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | m³-Agua | 0 |  |  |  | 0 | 3.03
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 8.5
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 2.41
TOTAL SEMANAL (OBRA LERMA - TRES MARÍAS) | [12 empty] | CONSOLIDADO SEMANAL
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 26
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Diésel Surtido (L) | Vol m³ Total | Horas Est Total | Rend Prom (L/m³)
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 140 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 162 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 177 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 62 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 41 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 88 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 129 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)

## Semana 27
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 27)
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ PERIODO: 29/Jun/2026 - 04/Jul/2026
|  |  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO: | 1.742
| VIAJES FRESADO: | 0 | VOLUMEN FRESADO (m³): | 0
| VIAJES CARPETA: | 0 | VOLUMEN CARPETA (m³): | 0 | TONELADAS CARPETA:
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Unidad Medida | Volumen m³ | Volumen Ton | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rendimiento Base (L/h) | Horas Estimadas (h) | Estatus Operativo
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | m³ |  | 0 |  | 0 |  | 67.2
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | Ton | 0 |  |  |  |  | 16.24
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | Ton | 0 |  |  |  |  | 11.44
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 10.96
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | m³ | 0 |  |  |  | 0 | 7.44
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | L-Emul | 0 |  |  |  | 0 | 12.76
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 9.97
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | m³-Agua | 0 |  |  |  | 0 | 3.03
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 8.5
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 2.41
TOTAL SEMANAL (OBRA LERMA - TRES MARÍAS) | [12 empty] | CONSOLIDADO SEMANAL
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 27
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Diésel Surtido (L) | Vol m³ Total | Horas Est Total | Rend Prom (L/m³)
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 0 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 178 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 34 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | 38 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | 59 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | 94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | 0 | 0 |  |  | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)

## Semana 28
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 28)
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ PERIODO: 06/Jul/2026 - 11/Jul/2026
|  |  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO: | 1.742
| VIAJES FRESADO: | 0 | VOLUMEN FRESADO (m³): | 0
| VIAJES CARPETA: | 0 | VOLUMEN CARPETA (m³): | 0 | TONELADAS CARPETA:
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Unidad Medida | Volumen m³ | Volumen Ton | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rendimiento Base (L/h) | Horas Estimadas (h) | Estatus Operativo
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | m³ |  | 0 |  | 0 |  | 67.2
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | Ton | 0 |  |  |  |  | 16.24
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | Ton | 0 |  |  |  |  | 11.44
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 10.96
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | m³ | 0 |  |  |  | 0 | 7.44
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | L-Emul | 0 |  |  |  | 0 | 12.76
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 9.97
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | m³-Agua | 0 |  |  |  | 0 | 3.03
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 8.5
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 2.41
TOTAL SEMANAL (OBRA LERMA - TRES MARÍAS) | [12 empty] | CONSOLIDADO SEMANAL
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 28
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Diésel Surtido (L) | Vol m³ Total | Horas Est Total | Rend Prom (L/m³)
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 350 | 0 |  |  | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 0 |  |  | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 0 |  |  | 48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 |  |  | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 50 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | 0 | 0 |  |  | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)

## Semana 29
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 29)
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ PERIODO: 13/Jul/2026 - 18/Jul/2026
|  |  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO: | 1.742
| VIAJES FRESADO: | 0 | VOLUMEN FRESADO (m³): | 0
| VIAJES CARPETA: | 0 | VOLUMEN CARPETA (m³): | 0 | TONELADAS CARPETA:
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Unidad Medida | Volumen m³ | Volumen Ton | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rendimiento Base (L/h) | Horas Estimadas (h) | Estatus Operativo
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | m³ |  | 0 |  | 0 |  | 67.2
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | Ton | 0 |  |  |  |  | 16.24
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | Ton | 0 |  |  |  |  | 11.44
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 10.96
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | m³ | 0 |  |  |  | 0 | 7.44
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | L-Emul | 0 |  |  |  | 0 | 12.76
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 9.97
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | m³-Agua | 0 |  |  |  | 0 | 3.03
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 8.5
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 2.41
TOTAL SEMANAL (OBRA LERMA - TRES MARÍAS) | [12 empty] | CONSOLIDADO SEMANAL
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 29
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Diésel Surtido (L) | Vol m³ Total | Horas Est Total | Rend Prom (L/m³)
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 239 | 0 |  |  | 1500 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 290 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 390 | 0 |  |  | 490 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 200 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | 100 | 0 |  |  | 215 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 115 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 75 | 0 |  |  | 75 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 50 | 0 |  |  | 140 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 69 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 20 | 0 |  |  | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 59 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | 28 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 100 | 0 |  |  | 130 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | 120 | 0 |  |  | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 139 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 105 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | 85 | 0 |  |  | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 113 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | 100 | 0 |  |  | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)

## Semana 30
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 30)
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ PERIODO: 20/Jul/2026 - 25/Jul/2026
|  |  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO: | 1.742
| VIAJES FRESADO: | 0 | VOLUMEN FRESADO (m³): | 0
| VIAJES CARPETA: | 0 | VOLUMEN CARPETA (m³): | 0 | TONELADAS CARPETA:
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Unidad Medida | Volumen m³ | Volumen Ton | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rendimiento Base (L/h) | Horas Estimadas (h) | Estatus Operativo
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | m³ |  | 0 |  | 0 |  | 67.2
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | Ton | 0 |  |  |  |  | 16.24
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | Ton | 0 |  |  |  |  | 11.44
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 10.96
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | m³ | 0 |  |  |  | 0 | 7.44
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | L-Emul | 0 |  |  |  | 0 | 12.76
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 9.97
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | m³-Agua | 0 |  |  |  | 0 | 3.03
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 8.5
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 2.41
TOTAL SEMANAL (OBRA LERMA - TRES MARÍAS) | [12 empty] | CONSOLIDADO SEMANAL
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 30
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Diésel Surtido (L) | Vol m³ Total | Horas Est Total | Rend Prom (L/m³)
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 259 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 140 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)

## Semana 31
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 31)
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ PERIODO: 27/Jul/2026 - 01/Ago/2026
|  |  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO: | 1.742
| VIAJES FRESADO: | 0 | VOLUMEN FRESADO (m³): | 0
| VIAJES CARPETA: | 0 | VOLUMEN CARPETA (m³): | 0 | TONELADAS CARPETA:
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Unidad Medida | Volumen m³ | Volumen Ton | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rendimiento Base (L/h) | Horas Estimadas (h) | Estatus Operativo
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | m³ |  | 0 |  | 0 |  | 67.2
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | Ton | 0 |  |  |  |  | 16.24
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | Ton | 0 |  |  |  |  | 11.44
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 10.96
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | m³ | 0 |  |  |  | 0 | 7.44
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | L-Emul | 0 |  |  |  | 0 | 12.76
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 9.97
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | m³-Agua | 0 |  |  |  | 0 | 3.03
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 8.5
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 2.41
TOTAL SEMANAL (OBRA LERMA - TRES MARÍAS) | [12 empty] | CONSOLIDADO SEMANAL
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 31
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Diésel Surtido (L) | Vol m³ Total | Horas Est Total | Rend Prom (L/m³)
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 255 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 150 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 75 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)

## Semana 32
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 32)
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ PERIODO: 03/Ago/2026 - 08/Ago/2026
|  |  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO: | 1.742
| VIAJES FRESADO: | 0 | VOLUMEN FRESADO (m³): | 0
| VIAJES CARPETA: | 0 | VOLUMEN CARPETA (m³): | 0 | TONELADAS CARPETA:
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Unidad Medida | Volumen m³ | Volumen Ton | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rendimiento Base (L/h) | Horas Estimadas (h) | Estatus Operativo
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | m³ |  | 0 |  | 0 |  | 67.2
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | Ton | 0 |  |  |  |  | 16.24
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | Ton | 0 |  |  |  |  | 11.44
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 10.96
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | m³ | 0 |  |  |  | 0 | 7.44
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | L-Emul | 0 |  |  |  | 0 | 12.76
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 9.97
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | m³-Agua | 0 |  |  |  | 0 | 3.03
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 8.5
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 2.41
TOTAL SEMANAL (OBRA LERMA - TRES MARÍAS) | [12 empty] | CONSOLIDADO SEMANAL
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 32
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Diésel Surtido (L) | Vol m³ Total | Horas Est Total | Rend Prom (L/m³)
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 450 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 114 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 93 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)

## Semana 37
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 37)
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ PERIODO: 07/Sep/2026 - 12/Sep/2026
|  |  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO: | 1.742
| VIAJES FRESADO: | 0 | VOLUMEN FRESADO (m³): | 0
| VIAJES CARPETA: | 0 | VOLUMEN CARPETA (m³): | 0 | TONELADAS CARPETA:
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Unidad Medida | Volumen m³ | Volumen Ton | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rendimiento Base (L/h) | Horas Estimadas (h) | Estatus Operativo
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | m³ |  | 0 |  | 0 |  | 67.2
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | Ton | 0 |  |  |  |  | 16.24
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 14.3
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | Ton | 0 |  |  |  |  | 11.44
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | Ton | 0 |  |  |  |  | 10.96
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | m² | 0 |  |  |  | 0 | 8.94
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | m³ | 0 |  |  |  | 0 | 7.44
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | L-Emul | 0 |  |  |  | 0 | 12.76
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 9.97
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | m³-Agua | 0 |  |  |  | 0 | 3.03
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 8.5
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | Horas | 0 |  |  |  | 0 | 2.41
TOTAL SEMANAL (OBRA LERMA - TRES MARÍAS) | [12 empty] | CONSOLIDADO SEMANAL
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 37
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Litros | Vol m³ | Horas Est | Rend L/m³ | Diésel Surtido (L) | Vol m³ Total | Horas Est Total | Rend Prom (L/m³)
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 75 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350 | CUADRILLA DE BARRIDO | Barrido de Calzada y Apoyo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04) | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión Asfáltica | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010 | CUADRILLA DE SOPLETEADO | Sopleteado de Superficie y Juntas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD | ALAN ALEXIS GUTIERREZ FLORES | Enfriamiento Rodillos / Riego | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA) | CUADRILLA DE SEGURIDAD VIAL | Protección Vial / Atenuador Móvil | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna / Cuadrilla | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)

## Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA
OBRA: LERMA - TRES MARÍAS ¦ MATRIZ DE CONSUMOS POR EQUIPO Y SEMANA
No. | Económico | Descripción de Maquinaria | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Sem 37 | Total Diésel (L)
1 | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008 / RX600E
2 | VG-03 | PAVIMENTADORA VÖGELE SJ 1800-3 / 1800-3i
3 | TD-01 | COMPACTADOR TÁNDEM CATERPILLAR CB54
4 | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B
5 | NM-02 | COMPACTADOR NEUMÁTICO VOLVO PT-240R
6 | NM-08 | COMPACTADOR NEUMÁTICO PF-300B
7 | BR-02 | BARREDORA INDUSTRIAL LAYMOR SM400
8 | BR-05 | BARREDORA BROCE BROOM KR350 / RJ350
9 | RT-02 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K / CASE 580N
10 | PT-01 | PETROLIZADORA FORD F800 (IMPACTO 04)
11 | CPR-01 | COMPRESOR SULLIVAN PALATEK D2010
12 | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD
13 | CI-02 | CAMIÓN DE IMPACTO FORD 4300 (ATENUADOR TMA)
14 | TL-01 | TORRE DE LUCES MAXILIGHT / APOYO NOCTURNO
TOTAL DIÉSEL SEMANAL (L)
RESUMEN OPERATIVO POR SEMANA (OBRA LERMA - TRES MARÍAS)
Semana | Periodo | Diésel Surtido (L) | Fresado m³ | Carpeta Ton | Horas Est Totales | Rend Prom (L/m³) | Rend Prom (L/Ton) | Estatus General
Semana 24 | 08/Jun/2026 - 13/Jun/2026
Semana 25 | 15/Jun/2026 - 20/Jun/2026 | bar: Sem 24 to Sem 29
Semana 26 | 22/Jun/2026 - 27/Jun/2026
Semana 27 | 29/Jun/2026 - 04/Jul/2026 | bar: Sem 24 to Sem 29
Semana 28 | 06/Jul/2026 - 11/Jul/2026
Semana 29 | 13/Jul/2026 - 18/Jul/2026 | bar: Sem 24 to Sem 29
Semana 30 | 20/Jul/2026 - 25/Jul/2026
Semana 31 | 27/Jul/2026 - 01/Ago/2026 | bar: Sem 24 to Sem 29
Semana 32 | 03/Ago/2026 - 08/Ago/2026
Semana 37 | 07/Sep/2026 - 12/Sep/2026 | bar: Sem 24 to Sem 29
TOTAL CONSOLIDADO ACUMULADO |  |  | Sem 29: CIERRE DE OBRA