## Histórico y Rendimiento
GRUPO FÉNIX — DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y MAQUINARIA PESADA
REPORTE HISTÓRICO DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA — CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA
Corte Oficial: Semanas 24 a 34 ¦ Frente SICT Huixquilucan ¦ Peso Volumétrico Asfalto: 1,742 kg/m³ (1.742 Ton/m³)
PARÁMETROS DE CÁLCULO: |  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742 |  | ANCHO CARRIL PROMEDIO: |  | 3.50 m | ESPESOR COMPACTO: |  | 0.06 m (6 cm)
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | No. Serie | Operador Registrado | Concepto / Trabajo | Viajes Totales | Volumen Total (m³) | Toneladas Totales (Ton) | Diésel Acumulado (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | 14200089 | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 920 | 12116 | 21106.072 | 13024 | 0.61707 | 1.0749 | ÓPTIMO / OPERATIVO
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | 14821687 | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 585 | 7537 | 13129.454 | 5215 | 0.3972 | 0.69192 | ÓPTIMO / OPERATIVO
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | H1840093 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 585 | 7537 | 13129.454 | 1259 | 0.095891 | 0.16704 | ÓPTIMO / OPERATIVO
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | H1840234 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 585 | 7537 | 13129.454 | 964 | 0.073423 | 0.1279 | ÓPTIMO / OPERATIVO
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | CP271-980 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 585 | 7537 | 13129.454 | 1511 | 0.11508 | 0.20048 | ÓPTIMO / OPERATIVO
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | HM-208-114 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 585 | 7537 | 13129.454 | 683 | 0.05202 | 0.09062 | ÓPTIMO / OPERATIVO
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | 51300000-4794 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 585 | 7537 | 13129.454 | 940 | 0.071595 | 0.12472 | ÓPTIMO / OPERATIVO
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | 1T0310SKAEE262172 | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 920 | 12116 | 21106.072 | 3588 | 0.17 | 0.29614 | ÓPTIMO / OPERATIVO
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | 3HTMMAAR830567 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 585 | 7537 | 13129.454 | 1623 | 0.12362 | 0.21534 | ÓPTIMO / OPERATIVO
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | PHD25B330551 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN REGISTRO
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | 1FDYR80U0GVA15942 | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ÓPTIMO / OPERATIVO
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | MX-4000-22 | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ÓPTIMO / OPERATIVO
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | S/N | Personal de Apoyo Obra | Excavadora 320, Motoconformadora, Bidones | 0 | 0 | 0 | 4677.66 | 0.35627 | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL CONSOLIDADO OBRA MÉXICO-TOLUCA (SEMANAS 24 A 34) | [5 empty] | 1505 | 19653 | 34235.526 | 33574.66 | 2.5572 | 4.4546 | CIERRE GENERAL
METODOLOGÍA DE CÁLCULO Y FORMULACIÓN DINÁMICA DE EXCEL
1. Peso Volumétrico del Asfalto (1,742 kg/m³): |  |  | Cada m³ de material se convierte a toneladas mediante la fórmula '=Volumen * $F$5' (donde F5 = 1.742 Ton/m³). Permite evaluar el tonelaje real acarreado y tendido por viaje.
2. Rendimiento Real por Tonelada (L/Ton): |  |  | Fórmula: '=IF(Toneladas>0, Diésel/Toneladas, 0)'. Mide los litros de combustible consumidos por cada tonelada de material procesado o tendido en el frente.
3. Rendimiento Real por Metro Cúbico (L/m³): |  |  | Fórmula: '=IF(Volumen>0, Diésel/Volumen, 0)'. Mide el consumo volumétrico directo contra la cubicación de los viajes de camión de volteo.
4. Fórmulas Dinámicas para Semanas 33 y 34: |  |  | Todas las celdas de las pestañas semanales y del histórico están ligadas con fórmulas dinámicas. Al capturar los datos de acarreos de las semanas 33 y 34, los tonelajes y rendimientos se calcularán de manera automática.

## Rendimiento Base y Desgaste
GRUPO FÉNIX — INGENIERÍA DE MAQUINARIA PESADA Y CONTROL TÉCNICO
CÁLCULO DE RENDIMIENTO BASE DE FABRICANTE Y AJUSTE POR DEPRECIACIÓN Y DESGASTE OPERATIVO
Parámetros: Año 2026 ¦ Tasa Desgaste: 1.2% anual en motor e inyección ¦ Carretera Libre México-Toluca
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Marca / Modelo | Año Fab. | Edad (Años) | Rendimiento Nuevo Fabricante | Tasa Desgaste Anual (%) | Desgaste Acumulado (%) | Rendimiento Base Ajustado (2026) | Rango Mínimo (L/h) | Rango Máximo (L/h) | Observaciones Técnicas de Operación
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | WIRTGEN W200i | 2016 | 10 | 60.0 L/h | 1.2% | 12.0% | 67.20 L/h | 57.12 | 80.64 | Fresado de carpeta asfáltica en tramos de 5-7 cm de profundidad.
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | VÖGELE SUPER 1800-3i | 2016 | 10 | 14.5 L/h | 1.2% | 12.0% | 16.24 L/h | 13.80 | 19.49 | Tendido continuo de mezcla en caliente con regla térmica.
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | HAMM HD120 VV | 2010 | 16 | 12.0 L/h | 1.2% | 19.2% | 14.30 L/h | 12.16 | 17.16 | Compactación inicial y vibrado de carpeta asfáltica.
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | HAMM HD140 | 2010 | 16 | 12.0 L/h | 1.2% | 19.2% | 14.30 L/h | 12.16 | 17.16 | Compactación pesada de rodillos dobles lisos.
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | DYNAPAC CP271 | 2014 | 12 | 10.0 L/h | 1.2% | 14.4% | 11.44 L/h | 9.72 | 13.73 | Sellado superficial y amasado neumático de mezcla.
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | HAMM 208 | 2018 | 8 | 10.0 L/h | 1.2% | 9.6% | 10.96 L/h | 9.32 | 13.15 | Compactación y terminado neumático fino.
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | BROCE BROOM RJ-350 | 2010 | 16 | 7.5 L/h | 1.2% | 19.2% | 8.94 L/h | 7.60 | 10.73 | Limpieza y barrido previo al riego de liga y tendido.
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | JOHN DEERE 310SK | 2014 | 12 | 6.5 L/h | 1.2% | 14.4% | 7.44 L/h | 6.32 | 8.92 | Carga y desalojo de producto de fresado, orillas y derrumbes SICT.
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | INTERNATIONAL 4300 / F800 | 2003 | 23 | 10.0 L/h | 1.2% | 27.6% | 12.76 L/h | 10.85 | 15.31 | Aplicación de emulsión asfáltica para riego de liga.
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | INGERSOLL RAND IR185 / D2010 | 2017 | 9 | 9.0 L/h | 1.2% | 10.8% | 9.97 L/h | 8.48 | 11.97 | Sopleteado de superficie y juntas antes de pavimentar.
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | FORD F800 / 4300 | 2013 | 13 | 3.5 km/L | 1.2% | 15.6% | 3.03 km/L | 2.57 | 3.48 | Suministro de agua para enfriamiento de rodillos y compactación.
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | ALLMAND MAXILIGHT | 2018 | 8 | 2.2 L/h | 1.2% | 9.6% | 2.41 L/h | 2.05 | 2.89 | Iluminación en frentes de trabajo nocturno.

## Semana 24
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 24)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 08/Jun/2026 - 13/Jun/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 87 | Volumen Fresado (m³): | 1204 | Toneladas Fresado (Ton): | 2097.368
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 47 | Volumen Carpeta (m³): | 557 | Toneladas Carpeta (Ton): | 970.294
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 87 | 1204 | 2097.368 | 777 | 0.37046 | 0.64535 | 67.2 | 11.5625 | OPERACIÓN NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 47 | 557 | 970.294 | 136 | 0.14016 | 0.24417 | 16.24 | 8.3744 | OPERACIÓN NORMAL
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 47 | 557 | 970.294 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 47 | 557 | 970.294 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 47 | 557 | 970.294 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 47 | 557 | 970.294 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 47 | 557 | 970.294 | 60 | 0.061837 | 0.10772 | 8.94 | 6.7114 | OPERACIÓN NORMAL
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 87 | 1204 | 2097.368 | 80 | 0.038143 | 0.066445 | 7.44 | 10.7527 | OPERACIÓN NORMAL
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 47 | 557 | 970.294 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2.41 | 16.5975 | OPERACIÓN NORMAL
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | Apoyo Vial, Sopleteado, Excavadora | 0 | 0 | 0 | 392 | 0.404 | — | — | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL SEMANA 24 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  |  | 134 | 1761 | 3067.662 | 1485 | 1.5305 | 2.6661 | — | 53.9985 | SEMANA REGISTRADA

## Semana 25
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 25)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 15/Jun/2026 - 19/Jun/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 79 | Volumen Fresado (m³): | 994 | Toneladas Fresado (Ton): | 1731.548
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 77 | Volumen Carpeta (m³): | 1062 | Toneladas Carpeta (Ton): | 1850.004
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 79 | 994 | 1731.548 | 1200 | 0.69302 | 1.2072 | 67.2 | 17.8571 | OPERACIÓN NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 77 | 1062 | 1850.004 | 561 | 0.30324 | 0.52825 | 16.24 | 34.5443 | OPERACIÓN NORMAL
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 77 | 1062 | 1850.004 | 172 | 0.092973 | 0.16196 | 14.3 | 12.028 | OPERACIÓN NORMAL
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 77 | 1062 | 1850.004 | 33 | 0.017838 | 0.031073 | 14.3 | 2.3077 | OPERACIÓN NORMAL
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 77 | 1062 | 1850.004 | 224 | 0.12108 | 0.21092 | 11.44 | 19.5804 | OPERACIÓN NORMAL
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 77 | 1062 | 1850.004 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 77 | 1062 | 1850.004 | 88 | 0.047567 | 0.082863 | 8.94 | 9.8434 | OPERACIÓN NORMAL
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 79 | 994 | 1731.548 | 320 | 0.18481 | 0.32193 | 7.44 | 43.0108 | OPERACIÓN NORMAL
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 77 | 1062 | 1850.004 | 150 | 0.081081 | 0.14124 | 12.76 | 11.7555 | OPERACIÓN NORMAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | Apoyo Vial, Sopleteado, Excavadora | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.043243 | — | — | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL SEMANA 25 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  |  | 156 | 2056 | 3581.552 | 2828 | 1.5286 | 2.6629 | — | 150.9272 | SEMANA REGISTRADA

## Semana 26
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 26)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 22/Jun/2026 - 27/Jun/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 81 | Volumen Fresado (m³): | 1029 | Toneladas Fresado (Ton): | 1792.518
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 66 | Volumen Carpeta (m³): | 583 | Toneladas Carpeta (Ton): | 1015.586
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 81 | 1029 | 1792.518 | 1393 | 0.77712 | 1.3537 | 67.2 | 20.7292 | OPERACIÓN NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 66 | 583 | 1015.586 | 322 | 0.31706 | 0.55232 | 16.24 | 19.8276 | OPERACIÓN NORMAL
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 66 | 583 | 1015.586 | 117 | 0.1152 | 0.20069 | 14.3 | 8.1818 | OPERACIÓN NORMAL
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 66 | 583 | 1015.586 | 190 | 0.18708 | 0.3259 | 14.3 | 13.2867 | OPERACIÓN NORMAL
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 66 | 583 | 1015.586 | 324 | 0.31903 | 0.55575 | 11.44 | 28.3217 | OPERACIÓN NORMAL
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 66 | 583 | 1015.586 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 66 | 583 | 1015.586 | 50 | 0.049233 | 0.085763 | 8.94 | 5.5928 | OPERACIÓN NORMAL
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 81 | 1029 | 1792.518 | 258 | 0.14393 | 0.25073 | 7.44 | 34.6774 | OPERACIÓN NORMAL
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 66 | 583 | 1015.586 | 100 | 0.098465 | 0.17153 | 12.76 | 7.837 | OPERACIÓN NORMAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3.03 | 16.5017 | OPERACIÓN NORMAL
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | Apoyo Vial, Sopleteado, Excavadora | 0 | 0 | 0 | -287 | -0.2826 | — | — | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL SEMANA 26 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  |  | 147 | 1612 | 2808.104 | 2517 | 2.4784 | 4.3173 | — | 154.9559 | SEMANA REGISTRADA

## Semana 27
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 27)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 29/Jun/2026 - 04/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 115 | Volumen Fresado (m³): | 1470 | Toneladas Fresado (Ton): | 2560.74
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 69 | Volumen Carpeta (m³): | 855 | Toneladas Carpeta (Ton): | 1489.41
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 115 | 1470 | 2560.74 | 1754 | 0.68496 | 1.1932 | 67.2 | 26.1012 | OPERACIÓN NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 69 | 855 | 1489.41 | 599 | 0.40217 | 0.70058 | 16.24 | 36.8842 | OPERACIÓN NORMAL
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 69 | 855 | 1489.41 | 174 | 0.11682 | 0.20351 | 14.3 | 12.1678 | OPERACIÓN NORMAL
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 69 | 855 | 1489.41 | 113 | 0.075869 | 0.13216 | 14.3 | 7.9021 | OPERACIÓN NORMAL
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 69 | 855 | 1489.41 | 260 | 0.17457 | 0.30409 | 11.44 | 22.7273 | OPERACIÓN NORMAL
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 69 | 855 | 1489.41 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 69 | 855 | 1489.41 | 58 | 0.038942 | 0.067836 | 8.94 | 6.4877 | OPERACIÓN NORMAL
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 115 | 1470 | 2560.74 | 463 | 0.18081 | 0.31497 | 7.44 | 62.2312 | OPERACIÓN NORMAL
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 69 | 855 | 1489.41 | 306 | 0.20545 | 0.35789 | 12.76 | 23.9812 | OPERACIÓN NORMAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | Apoyo Vial, Sopleteado, Excavadora | 0 | 0 | 0 | 1149 | 0.77145 | — | — | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL SEMANA 27 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  |  | 184 | 2325 | 4050.15 | 4876 | 3.2738 | 5.7029 | — | 198.4827 | SEMANA REGISTRADA

## Semana 28
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 28)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 06/Jul/2026 - 11/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 93 | Volumen Fresado (m³): | 1224 | Toneladas Fresado (Ton): | 2132.208
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 40 | Volumen Carpeta (m³): | 490 | Toneladas Carpeta (Ton): | 853.58
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 93 | 1224 | 2132.208 | 150 | 0.07035 | 0.12255 | 67.2 | 2.2321 | OPERACIÓN NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 40 | 490 | 853.58 | 160 | 0.18745 | 0.32653 | 16.24 | 9.8522 | OPERACIÓN NORMAL
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 40 | 490 | 853.58 | 38 | 0.044518 | 0.077551 | 14.3 | 2.6573 | OPERACIÓN NORMAL
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 40 | 490 | 853.58 | 70 | 0.082008 | 0.14286 | 14.3 | 4.8951 | OPERACIÓN NORMAL
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 40 | 490 | 853.58 | 90 | 0.10544 | 0.18367 | 11.44 | 7.8671 | OPERACIÓN NORMAL
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 40 | 490 | 853.58 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 40 | 490 | 853.58 | 25 | 0.029288 | 0.05102 | 8.94 | 2.7964 | OPERACIÓN NORMAL
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 93 | 1224 | 2132.208 | 160 | 0.07504 | 0.13072 | 7.44 | 21.5054 | OPERACIÓN NORMAL
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 40 | 490 | 853.58 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | Apoyo Vial, Sopleteado, Excavadora | 0 | 0 | 0 | 1828 | 2.1416 | — | — | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL SEMANA 28 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  |  | 133 | 1714 | 2985.788 | 2521 | 2.9534 | 5.1449 | — | 51.8057 | SEMANA REGISTRADA

## Semana 29
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 29)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 13/Jul/2026 - 18/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 108 | Volumen Fresado (m³): | 1421 | Toneladas Fresado (Ton): | 2475.382
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 58 | Volumen Carpeta (m³): | 812 | Toneladas Carpeta (Ton): | 1414.504
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 108 | 1421 | 2475.382 | 1970 | 0.79584 | 1.3863 | 67.2 | 29.3155 | OPERACIÓN NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 58 | 812 | 1414.504 | 530 | 0.37469 | 0.65271 | 16.24 | 32.6355 | OPERACIÓN NORMAL
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 58 | 812 | 1414.504 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 58 | 812 | 1414.504 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 58 | 812 | 1414.504 | 40 | 0.028278 | 0.049261 | 11.44 | 3.4965 | OPERACIÓN NORMAL
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 58 | 812 | 1414.504 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 58 | 812 | 1414.504 | 110 | 0.077766 | 0.13547 | 8.94 | 12.3043 | OPERACIÓN NORMAL
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 108 | 1421 | 2475.382 | 550 | 0.22219 | 0.38705 | 7.44 | 73.9247 | OPERACIÓN NORMAL
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 58 | 812 | 1414.504 | 180 | 0.12725 | 0.22167 | 12.76 | 14.1066 | OPERACIÓN NORMAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | Apoyo Vial, Sopleteado, Excavadora | 0 | 0 | 0 | 325.77 | 0.23031 | — | — | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL SEMANA 29 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  |  | 166 | 2233 | 3889.886 | 3705.77 | 2.6198 | 4.5638 | — | 165.783 | SEMANA REGISTRADA

## Semana 30
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 30)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 20/Jul/2026 - 25/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 146 | Volumen Fresado (m³): | 1953 | Toneladas Fresado (Ton): | 3402.126
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 74 | Volumen Carpeta (m³): | 1036 | Toneladas Carpeta (Ton): | 1804.712
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 146 | 1953 | 3402.126 | 1200 | 0.35272 | 0.61444 | 67.2 | 17.8571 | OPERACIÓN NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 74 | 1036 | 1804.712 | 350 | 0.19394 | 0.33784 | 16.24 | 21.5517 | OPERACIÓN NORMAL
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 74 | 1036 | 1804.712 | 250 | 0.13853 | 0.24131 | 14.3 | 17.4825 | OPERACIÓN NORMAL
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 74 | 1036 | 1804.712 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 74 | 1036 | 1804.712 | 306 | 0.16956 | 0.29537 | 11.44 | 26.7483 | OPERACIÓN NORMAL
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 74 | 1036 | 1804.712 | 150 | 0.083116 | 0.14479 | 10.96 | 13.6861 | OPERACIÓN NORMAL
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 74 | 1036 | 1804.712 | 120 | 0.066493 | 0.11583 | 8.94 | 13.4228 | OPERACIÓN NORMAL
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 146 | 1953 | 3402.126 | 100 | 0.029393 | 0.051203 | 7.44 | 13.4409 | OPERACIÓN NORMAL
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 74 | 1036 | 1804.712 | 187 | 0.10362 | 0.1805 | 12.76 | 14.6552 | OPERACIÓN NORMAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | Apoyo Vial, Sopleteado, Excavadora | 0 | 0 | 0 | 989.18 | 0.54811 | — | — | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL SEMANA 30 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  |  | 220 | 2989 | 5206.838 | 3652.18 | 2.0237 | 3.5253 | — | 138.8446 | SEMANA REGISTRADA

## Semana 31
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 31)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 27/Jul/2026 - 01/Ago/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 97 | Volumen Fresado (m³): | 1288 | Toneladas Fresado (Ton): | 2243.696
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 72 | Volumen Carpeta (m³): | 1001 | Toneladas Carpeta (Ton): | 1743.742
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 97 | 1288 | 2243.696 | 1200 | 0.53483 | 0.93168 | 67.2 | 17.8571 | OPERACIÓN NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 72 | 1001 | 1743.742 | 551 | 0.31599 | 0.55045 | 16.24 | 33.9286 | OPERACIÓN NORMAL
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 72 | 1001 | 1743.742 | 150 | 0.086022 | 0.14985 | 14.3 | 10.4895 | OPERACIÓN NORMAL
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 72 | 1001 | 1743.742 | 155 | 0.088889 | 0.15485 | 14.3 | 10.8392 | OPERACIÓN NORMAL
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 72 | 1001 | 1743.742 | 109 | 0.062509 | 0.10889 | 11.44 | 9.528 | OPERACIÓN NORMAL
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 72 | 1001 | 1743.742 | 153 | 0.087742 | 0.15285 | 10.96 | 13.9599 | OPERACIÓN NORMAL
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 72 | 1001 | 1743.742 | 102 | 0.058495 | 0.1019 | 8.94 | 11.4094 | OPERACIÓN NORMAL
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 97 | 1288 | 2243.696 | 390 | 0.17382 | 0.3028 | 7.44 | 52.4194 | OPERACIÓN NORMAL
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 72 | 1001 | 1743.742 | 290 | 0.16631 | 0.28971 | 12.76 | 22.7273 | OPERACIÓN NORMAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | Apoyo Vial, Sopleteado, Excavadora | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0.0021276 | — | — | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL SEMANA 31 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  |  | 169 | 2289 | 3987.438 | 3103.71 | 1.7799 | 3.1006 | — | 183.1582 | SEMANA REGISTRADA

## Semana 32
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 32)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 03/Ago/2026 - 08/Ago/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 114 | Volumen Fresado (m³): | 1533 | Toneladas Fresado (Ton): | 2670.486
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 82 | Volumen Carpeta (m³): | 1141 | Toneladas Carpeta (Ton): | 1987.622
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 114 | 1533 | 2670.486 | 960 | 0.35949 | 0.62622 | 67.2 | 14.2857 | OPERACIÓN NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 82 | 1141 | 1987.622 | 726 | 0.36526 | 0.63628 | 16.24 | 44.7044 | OPERACIÓN NORMAL
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 82 | 1141 | 1987.622 | 60 | 0.030187 | 0.052585 | 14.3 | 4.1958 | OPERACIÓN NORMAL
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 82 | 1141 | 1987.622 | 203 | 0.10213 | 0.17791 | 14.3 | 14.1958 | OPERACIÓN NORMAL
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 82 | 1141 | 1987.622 | 53 | 0.026665 | 0.04645 | 11.44 | 4.6329 | OPERACIÓN NORMAL
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 82 | 1141 | 1987.622 | 83 | 0.041758 | 0.072743 | 10.96 | 7.573 | OPERACIÓN NORMAL
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 82 | 1141 | 1987.622 | 96 | 0.048299 | 0.084137 | 8.94 | 10.7383 | OPERACIÓN NORMAL
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 114 | 1533 | 2670.486 | 332 | 0.12432 | 0.21657 | 7.44 | 44.6237 | OPERACIÓN NORMAL
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 82 | 1141 | 1987.622 | 80 | 0.040249 | 0.070114 | 12.76 | 6.2696 | OPERACIÓN NORMAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | Apoyo Vial, Sopleteado, Excavadora | 0 | 0 | 0 | 338 | 0.17005 | — | — | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL SEMANA 32 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  |  | 196 | 2674 | 4658.108 | 2931 | 1.4746 | 2.5688 | — | 151.2191 | SEMANA REGISTRADA

## Semana 33
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 33)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 10/Ago/2026 - 15/Ago/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 0 | Volumen Fresado (m³): | 0 | Toneladas Fresado (Ton): | 0
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 0 | Volumen Carpeta (m³): | 0 | Toneladas Carpeta (Ton): | 0
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 67.2 | 18.1548 | OPERACIÓN NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 16.24 | 43.1034 | OPERACIÓN NORMAL
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 14.3 | 10.3497 | OPERACIÓN NORMAL
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 14.3 | 3.4965 | OPERACIÓN NORMAL
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11.44 | 2.972 | OPERACIÓN NORMAL
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 10.96 | 13.4124 | OPERACIÓN NORMAL
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 8.94 | 12.4161 | OPERACIÓN NORMAL
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 7.44 | 67.2043 | OPERACIÓN NORMAL
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 12.76 | 21.1599 | OPERACIÓN NORMAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | Apoyo Vial, Sopleteado, Excavadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL SEMANA 33 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | — | 192.2691 | SEMANA REGISTRADA

## Semana 34
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 34)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 17/Ago/2026 - 22/Ago/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 0 | Volumen Fresado (m³): | 0 | Toneladas Fresado (Ton): | 0
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 0 | Volumen Carpeta (m³): | 0 | Toneladas Carpeta (Ton): | 0
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 67.2 | 17.8571 | OPERACIÓN NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 16.24 | 35.7143 | OPERACIÓN NORMAL
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 14.3 | 10.4895 | OPERACIÓN NORMAL
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 14.3 | 10.4895 | OPERACIÓN NORMAL
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 11.44 | 6.2063 | OPERACIÓN NORMAL
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 10.96 | 13.6861 | OPERACIÓN NORMAL
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 8.94 | 13.4228 | OPERACIÓN NORMAL
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 7.44 | 58.4677 | OPERACIÓN NORMAL
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 12.76 | 4.7022 | OPERACIÓN NORMAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | Apoyo Vial, Sopleteado, Excavadora | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | — | — | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL SEMANA 34 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2775 | 0 | 0 | — | 171.0356 | SEMANA REGISTRADA

## Resumen Ejecutivo
GRUPO FÉNIX — RESUMEN EJECUTIVO Y MATRIZ COMPARATIVA DE RENDIMIENTOS
EVOLUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y PRODUCCIÓN EN CARRETERA MÉXICO-TOLUCA (SEM 24 A 34)
MATRIZ 1: CONSUMO DE DIÉSEL POR EQUIPO SEMANA A SEMANA (LITROS)
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Sem 33 | Sem 34 | Total (L) | Prom Sem (L)
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | 777 | 1200 | 1393 | 1754 | 150 | 1970 | 1200 | 1200 | 960 | 1220 | 1200 | 13024 | 1184
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | 136 | 561 | 322 | 599 | 160 | 530 | 350 | 551 | 726 | 700 | 580 | 5215 | 474.0909
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | — | 172 | 117 | 174 | 38 | — | 250 | 150 | 60 | 148 | 150 | 1259 | 139.8889
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | — | 33 | 190 | 113 | 70 | — | — | 155 | 203 | 50 | 150 | 964 | 120.5
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | — | 224 | 324 | 260 | 90 | 40 | 306 | 109 | 53 | 34 | 71 | 1511 | 151.1
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | — | — | — | — | — | — | 150 | 153 | 83 | 147 | 150 | 683 | 136.6
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | 60 | 88 | 50 | 58 | 25 | 110 | 120 | 102 | 96 | 111 | 120 | 940 | 85.4545
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | 80 | 320 | 258 | 463 | 160 | 550 | 100 | 390 | 332 | 500 | 435 | 3588 | 326.1818
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | — | 150 | 100 | 306 | — | 180 | 187 | 290 | 80 | 270 | 60 | 1623 | 180.3333
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | [11 empty] | 0 | 0 | bar: Sem 24 to Sem 34
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 40
13 | APOYO | Equipos de Apoyo / Bidones / Ajustes | 392 | 80 | -287 | 1149 | 1828 | 325.77 | 989.18 | 3.71 | 338 | — | -141 | 4677.66 | 425.2418
TOTAL CONSUMO DIÉSEL OBRA (L) |  |  | 1485 | 2828 | 2517 | 4876 | 2521 | 3705.77 | 3652.18 | 3103.71 | 2931 | 3180 | 2775 | 33574.66 | 3052.2418
MATRIZ 2: EVOLUCIÓN SEMANAL DE PRODUCCIÓN EN CAMPO (SEM 24 A 34)
| Concepto de Producción | Unidad | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Sem 33 | Sem 34 | Total Acumulado | Promedio Semanal
| Fresado de Pavimento (Volumen) | m³ | 1204 | 994 | 1029 | 1470 | 1224 | 1421 | 1953 | 1288 | 1533 | 0 | 0 | 12116 | 1346.2222
| Fresado de Pavimento (Peso) | Ton | 2097.368 | 1731.548 | 1792.518 | 2560.74 | 2132.208 | 2475.382 | 3402.126 | 2243.696 | 2670.486 | 0 | 0 | 21106.072 | 2345.1191
| Fresado de Pavimento (Viajes) | Viajes | 87 | 79 | 81 | 115 | 93 | 108 | 146 | 97 | 114 | 0 | 0 | 920 | 102.2222
| Carpeta Asfáltica (Volumen) | m³ | 557 | 1062 | 583 | 855 | 490 | 812 | 1036 | 1001 | 1141 | 0 | 0 | 7537 | 837.4444
| Carpeta Asfáltica (Peso) | Ton | 970.294 | 1850.004 | 1015.586 | 1489.41 | 853.58 | 1414.504 | 1804.712 | 1743.742 | 1987.622 | 0 | 0 | 13129.454 | 1458.8282
| Carpeta Asfáltica (Viajes Mezcla) | Viajes | 47 | 77 | 66 | 69 | 40 | 58 | 74 | 72 | 82 | 0 | 0 | 585 | 65