## Histórico y Rendimiento
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y MAQUINARIA PESADA
REPORTE HISTÓRICO CONSOLIDADO DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA — CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA
Corte Oficial: Semanas 24 a 37 ¦ Peso Volumétrico Asfalto: 1,742 kg/m³ (1.742 Ton/m³)
|  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | No. Serie | Operador Registrado | Concepto / Trabajo | Viajes Acumulados | Volumen Total (m³) | Toneladas Totales (Ton) | Diésel Acumulado (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | 14200089 | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 1138 | 15603 | 27180.426 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | 14821687 | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | H1840093 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | H1840234 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | CP271-980 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | HM-208-114 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | 51300000-4794 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | 1T0310SKAEE262172 | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 1138 | 15603 | 27180.426 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | 3HTMMAAR830567 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | PHD25B330551 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | SIN REGISTRO
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | 1FDYR80U0GVA15942 | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ÓPTIMO / OPERATIVO
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | MX-4000-22 | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ÓPTIMO / OPERATIVO
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | S/N | Personal de Apoyo Obra | Excavadora 320, Motoconformadora, Bidones | 0 | 0 | 0 | 4677.66 | 0 | 0 | APOYOS PUNTUALES
TOTAL CONSOLIDADO OBRA MÉXICO-TOLUCA (SEM 24 A 34) | [11 empty] | CIERRE GENERAL

## Análisis y Gráficas
DASHBOARD INTEGRAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OBRA
CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ CORTE OFICIAL SEMANAS 24 A 37 ¦ DATOS DE FRESADO Y CARPETA CONSOLIDADOS
DIÉSEL TOTAL OBRA |  | VOLUMEN TOTAL OBRA |  | FRESADO TOTAL |  | CARPETA TOTAL |  | RENDIMIENTO GLOBAL |  | RENDIMIENTO DIARIO PROM
35837 |  | 29940 |  | 17696 |  | 21329.048 |  | 1.197 |  | 1.205
1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SEMANAL (N = 14 SEMANAS)
Indicador Operativo | Unidad | Media (μ) | Mediana | Desv. Est (σ) | Coef. Var (CV%) | Mínimo | Máximo | Rango IQR | Asimetría | Rend. Base | Desviación | Diagnóstico Operativo
Fresado Semanal | m³ | 1264 | 1319.5 | 607.1 | 48.0% | 42 | 2023 | 504 | -0.99 | - | - | Moderada dispersión por transición de frentes
Carpeta Semanal (Volumen) | m³ | 874.57 | 908.5 | 226.5 | 25.9% | 490 | 1204 | 283.25 | -0.35 | - | - | Alta regularidad de suministro en obra
Carpeta Semanal (Peso) | Ton | 1523.5 | 1582.61 | 394.56 | 25.9% | 853.58 | 2097.37 | 493.42 | -0.35 | - | - | Distribución casi simétrica / Estable
Diésel Semanal Obra | Litros | 2559.79 | 2776 | 864.73 | 33.8% | 693 | 3727 | 651 | -1.09 | - | - | Alineado a semanas con doble frente
Rend. Pavimentadora (VG-01) | L/Ton | 0.332 | 0.349 | 0.106 | 31.9% | 0.143 | 0.552 | 0.108 | 0.28 | 0.35 | -3.8% | ÓPTIMO: Muy cercano a estándar de catálogo
Rend. Perfiladora (PRR-01) | L/m³ | 1.577 | 0.712 | 2.991 | 189.7% | 0.121 | 11.905 | 0.575 | 3.48 | 3.2 | -73.5% | EFICIENTE: Sesgado por ralentí en Sem 36
Rendimiento Global Obra | L/m³ | 1.25 | 1.365 | 0.459 | 36.7% | 0.401 | 2.044 | 0.603 | -0.37 | - | - | Consistente: 1.20 L de diésel por m³ producido
2. RENDIMIENTO POR MÁQUINA: REAL VS. ESPERADO (BASE) Y DESVIACIONES GLOBALES
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Concepto Operativo | Volumen / Ton | Diésel Real (L) | Rend. Real | Rend. Base | Unidad | Desviación (%) | Delta Diésel (L) | Horas Est (h) | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | Fresado de Pavimento | 17696 | 15024 | 0.849 | 3.2 | L/m³ | -73.5% | -41603.2 | 223.6 | DENTRO DE RENDIMIENTO BASE
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | Tendido de Mezcla Asfáltica | 21329.048 | 7184 | 0.337 | 0.35 | L/Ton | -3.8% | -281.2 | 442.4 | DENTRO DE RENDIMIENTO BASE
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | Compactación Tándem Primaria | 21329.048 | 1696 | 0.08 | 0.3 | L/Ton | -73.5% | -4702.7 | 118.6 | DENTRO DE RENDIMIENTO BASE
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | Compactación Tándem Pesada | 21329.048 | 1414 | 0.066 | 0.3 | L/Ton | -77.9% | -4984.7 | 98.9 | DENTRO DE RENDIMIENTO BASE
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | Compactación Neumática / Sellado | 21329.048 | 1822 | 0.085 | 0.25 | L/Ton | -65.8% | -3510.3 | 159.3 | DENTRO DE RENDIMIENTO BASE
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | Compactación Neumática / Acabado | 21329.048 | 1133 | 0.053 | 0.24 | L/Ton | -77.9% | -3986 | 103.4 | DENTRO DE RENDIMIENTO BASE
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | Limpieza y Barrido Previo | 21329.048 | 1200 | 0.056 | 0.05 | L/Ton | 12.5% | 133.5 | 134.2 | EXCEDE RENDIMIENTO BASE (+12.5%)
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | Carga Fresado y Derrumbes | 17696 | 4318 | 0.244 | 0.26 | L/m³ | -6.2% | -283 | 580.4 | DENTRO DE RENDIMIENTO BASE
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | Riego de Liga / Emulsión | 21329.048 | 1878 | 0.088 | 0.12 | L/Ton | -26.6% | -681.5 | 147.2 | DENTRO DE RENDIMIENTO BASE
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | Sopleteado de Juntas | 21329.048 | 0 | 0 | 0.08 | L/Ton | -100% | -1706.3 | 0 | SIN CONSUMO (Inactiva)
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | Enfriamiento Rodillos / Riego | 21329.048 | 50 | 0.002 | 0.06 | L/Ton | -96.1% | -1229.7 | 16.5 | APOYO PUNTUAL
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | Iluminación Nocturna | 21329.048 | 118 | 0.006 | 0.04 | L/Ton | -86.2% | -735.2 | 49 | APOYO NOCTURNO
TOTAL FLOTA / CONSOLIDADO OBRA |  |  |  | 29940 | 35837 | 1.197 | - | L/m³ | - | -63110.8 | 1988.4 | EFICIENCIA GLOBAL CONTROLADA
3. EVOLUCIÓN SEMANAL DEL RENDIMIENTO POR ACTIVIDAD Y OBRA (SEMANAS 24 A 37)
Semana | Periodo Oficial | Fresado (m³) | Carpeta (Ton) | Diésel Sem (L) | Rend. Fresa Real | Base Fresa | Rend. Carpeta Real | Base Carpeta | Rend. Tren Rodillos | Base Tren | Rend. Global Obra | Promedio Obra
Semana 24 | 08/Jun - 13/Jun/2026 | 1190 | 952.874 | 1093 | 0.653 | 3.2 | 0.143 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0.629 | 1.197
Semana 25 | 15/Jun - 20/Jun/2026 | 994 | 1672.32 | 2748 | 1.207 | 3.2 | 0.335 | 0.35 | 0.257 | 0.3 | 1.406 | 1.197
Semana 26 | 22/Jun - 27/Jun/2026 | 1029 | 1015.586 | 2804 | 1.354 | 3.2 | 0.317 | 0.35 | 0.621 | 0.3 | 1.739 | 1.197
Semana 27 | 29/Jun - 04/Jul/2026 | 1470 | 1492.894 | 3727 | 1.193 | 3.2 | 0.401 | 0.35 | 0.366 | 0.3 | 1.602 | 1.197
Semana 28 | 06/Jul - 11/Jul/2026 | 1239 | 853.58 | 693 | 0.121 | 3.2 | 0.187 | 0.35 | 0.232 | 0.3 | 0.401 | 1.197
Semana 29 | 13/Jul - 18/Jul/2026 | 1351 | 1414.504 | 3380 | 1.458 | 3.2 | 0.375 | 0.35 | 0.028 | 0.3 | 1.563 | 1.197
Semana 30 | 20/Jul - 25/Jul/2026 | 1904 | 1804.712 | 2663 | 0.63 | 3.2 | 0.194 | 0.35 | 0.391 | 0.3 | 0.906 | 1.197
Semana 31 | 27/Jul - 01/Ago/2026 | 1288 | 1743.742 | 3100 | 0.932 | 3.2 | 0.316 | 0.35 | 0.325 | 0.3 | 1.354 | 1.197
Semana 32 | 03/Ago - 08/Ago/2026 | 1547 | 1999.816 | 2593 | 0.621 | 3.2 | 0.363 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.962 | 1.197
Semana 33 | 10/Ago - 15/Ago/2026 | 1582 | 1268.176 | 3180 | 0.771 | 3.2 | 0.552 | 0.35 | 0.299 | 0.3 | 1.377 | 1.197
Semana 34 | 17/Ago - 22/Ago/2026 | 2023 | 1379.664 | 2916 | 0.593 | 3.2 | 0.42 | 0.35 | 0.378 | 0.3 | 1.036 | 1.197
Semana 35 | 24/Ago - 29/Ago/2026 | 42 | 1731.548 | 1599 | 0 | 3.2 | 0.409 | 0.35 | 0.304 | 0.3 | 1.543 | 1.197
Semana 36 | 31/Ago - 05/Sep/2026 | 63 | 1902.264 | 2361 | 11.905 | 3.2 | 0.389 | 0.35 | 0.308 | 0.3 | 2.044 | 1.197
Semana 37 | 07/Sep - 12/Sep/2026 | 1974 | 2097.368 | 2980 | 0.633 | 3.2 | 0.248 | 0.35 | 0.255 | 0.3 | 0.938 | 1.197
4. RENDIMIENTO PONDERADO DIARIO POR DÍA DE LA SEMANA Y PROMEDIO GENERAL DE LA OBRA
Día de Semana | Días Activos | Diésel Total (L) | Fresado Total (m³) | Carpeta (m³) | Carpeta (Ton) | Volumen Total (m³) | Rendimiento Diario (L/m³) | Promedio General Obra | Desv. vs Promedio | Día Eficiencia | Observaciones Operativas | Recomendación
Lunes | 14 de 14 | 4742 | 2947 | 1915 | 3335.93 | 4862 | 0.975 | 1.205 | -19.1% | Alta | Arranque progresivo y tramos planificados | Mantener ritmo de inicio de semana
Martes | 14 de 14 | 8470 | 3493 | 2440 | 4250.48 | 5933 | 1.428 | 1.205 | 18.5% | Media | Pico de abastecimiento general de diésel | Distribuir cargas pesadas de marimba
Miércoles | 14 de 14 | 5022 | 3717 | 2135 | 3719.17 | 5852 | 0.858 | 1.205 | -28.8% | Máxima | Día más eficiente de la obra (máximo avance) | Modelo operativo a replicar otros días
Jueves | 14 de 14 | 6214 | 2597 | 2405 | 4189.51 | 5002 | 1.242 | 1.205 | 3.1% | Normal | Operación estable de fresado y tiro continuo | Supervisar tiempos de espera de tolvas
Viernes | 13 de 14 | 6305 | 3115 | 2456 | 4278.35 | 5571 | 1.132 | 1.205 | -6.1% | Alta | Avance de cierre de frentes semanales | Asegurar compactación antes de lluvia
Sábado | 12 de 14 | 5314 | 1813 | 904 | 1574.77 | 2717 | 1.956 | 1.205 | 62.3% | Baja | Jornada corta con cargas preventivas de fin de semana | Evitar surtir tanques si no hay turno nocturno

## Conciliación y Auditoría
INFORME DE AUDITORÍA Y CONCILIACIÓN TRIANGULADA: FACTURAS VS. CARGAS EN DB VS. BITÁCORA DE CAMPO
OBRA: CARRETERA MÉXICO - TOLUCA ¦ PROVEEDOR FISCAL: DERIVADOS DE PETRÓLEO CASTILLA ¦ PERIODO AUDITADO: SEMANAS 24 A 37
| TOTAL DIÉSEL FACTURADO |  | TOTAL CARGAS EN DB |  | BITÁCORA MAQUINARIA |  | DESVIACIÓN FACTURADO VS OBRA |  | RENDIMIENTO OPERATIVO (OBRA) |  | RENDIMIENTO FACTURADO
| 41,020.11 L ($1,107,547.97 MXN (74 facturas)) |  | 40,724.66 L (99.28% de match con facturas) |  | 36,067.00 L (Consumo reportado en 12 máquinas) |  | +4,953.11 L (+13.73% sobreconsumo facturado) |  | 1.205 L/m³ (Eficiencia directa en maquinaria) |  | 1.370 L/m³ (Impacto financiero (+0.165 L/m³))
TABLA 1: CONCILIACIÓN TRIANGULADA SEMANAL (BITÁCORA DE CAMPO VS. CARGAS EN DB VS. FACTURAS PAGADAS)
Semana | Vol. Fresado (m³) | Vol. Carpeta (m³) | Vol. Total (m³) | Diésel Bitácora (L) | Cargas DB (L) | Diff DB vs Bit (L) | Diésel Facturado (L) | Importe Facturado (MXN) | Diff Fact vs Bit (L) | % Desv. Fact/Bit | Rend. Bitácora (L/m³) | Rend. Facturado (L/m³)
Semana 24 | 1737 | 0 | 1737 | 1285 | 1485 | 200 | 0 | 0 | -1285 | -100% | 0.74 | 0
Semana 25 | 994 | 960 | 1954 | 2576 | 2828 | 252 | 2410 | 65070.37 | -166 | -6.4% | 1.318 | 1.233
Semana 26 | 980 | 632 | 1612 | 2804 | 2517 | -287 | 2530 | 68310.31 | -274 | -9.8% | 1.739 | 1.569
Semana 27 | 1029 | 1298 | 2327 | 3727 | 4876 | 1149 | 4895 | 132165.61 | 1168 | 31.3% | 1.602 | 2.104
Semana 28 | 1729 | 0 | 1729 | 753 | 2521 | 1768 | 2500 | 67500.48 | 1747 | 232% | 0.436 | 1.446
Semana 29 | 1267 | 896 | 2163 | 3480 | 3705.77 | 225.77 | 3714.77 | 100299.09 | 234.77 | 6.7% | 1.609 | 1.717
Semana 30 | 1848 | 1092 | 2940 | 2713 | 3652.18 | 939.18 | 3640.18 | 98285.37 | 927.18 | 34.2% | 0.923 | 1.238
Semana 31 | 1400 | 889 | 2289 | 3100 | 3103.71 | 3.71 | 4160.16 | 112324.58 | 1060.16 | 34.2% | 1.354 | 1.817
Semana 32 | 1603 | 1092 | 2695 | 2593 | 2931 | 338 | 2910 | 78570.36 | 317 | 12.2% | 0.962 | 1.08
Semana 33 | 1050 | 1260 | 2310 | 3180 | 3180 | 0 | 3420 | 92340.41 | 240 | 7.5% | 1.377 | 1.481
Semana 34 | 1638 | 1177 | 2815 | 2916 | 2775 | -141 | 2780 | 75060.3 | -136 | -4.7% | 1.036 | 0.988
Semana 35 | 42 | 994 | 1036 | 1599 | 1679 | 80 | 2140 | 57780.35 | 541 | 33.8% | 1.543 | 2.066
Semana 36 | 63 | 1092 | 1155 | 2361 | 2491 | 130 | 2940 | 79380.41 | 579 | 24.5% | 2.044 | 2.545
Semana 37 | 1974 | 1204 | 3178 | 2980 | 2980 | 0 | 2980 | 80460.33 | 0 | 0% | 0.938 | 0.938
TOTALES / PROMEDIOS
TABLA 2: RESUMEN DE PROVEEDORES FISCALES DE COMBUSTIBLE EN OBRA MÉXICO - TOLUCA
Proveedor | Punto de Entrega | Facturas | Litros Facturados | Importe Total (MXN) | Precio Prom. (MXN/L) | % Part.
DERIVADOS DE PETROLEO CASTILLA | Obra México - Toluca (Marimba M-01) | 74 | 41330.11 | 1115917.98 | 27 | 97.3%
ESTADO DE CUENTA / VALES | Cargas de Emergencia Toluca | 2 | 1140 | 30780.1 | 27 | 2.7%
TOTAL FACTURADO PROVEEDORES | CONSOLIDADO FISCAL
TABLA 3: ANÁLISIS FORENSE DE LAS CAUSAS DE LA DESVIACIÓN FACTURADO VS. BITÁCORA
Concepto / Causa de la Desviación | Volumen (L) | Costo (MXN) | % de Desv. | Impacto Operativo y Diagnóstico
1. Equipos de Apoyo y Rentados (Fuera de plantilla 12 equipos) | 3255.45 | 87897.15 | 65.7% | Motoconformadoras, excavadoras 320D/330 en banco, pipas y barredoras auxiliares cargadas por la marimba pero no consideradas en la plantilla de 12 equipos titulares.
2. Ajustes de Conciliación en Marimba (Stock remanente / AJU-01) | 1147.66 | 30986.82 | 23.2% | Litros facturados en bloque que quedaron como stock en la marimba M-01 durante semanas de paro o jornada reducida (destaca Sem 28 con +1,548 L en ajustes).
3. Desfases de Corte de Facturación (Sem 24 a Sem 25) | 550 | 14850 | 11.1% | El diésel de la primera semana de obra (Semana 24) se consumió en campo antes de emitir las facturas A10052 y A10058 el 15-16 de junio.
TOTAL DESVIACIÓN EXPLICADA |  |  |  | 100% de la brecha auditada entre facturación y bitácora de campo

## Semana 24
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 24)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 08/Jun/2026 - 13/Jun/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 85 | Volumen Fresado (m³): | 1190
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 37 | Volumen Carpeta (m³): | 547 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 777 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 136 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 0 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 0 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 0 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 60 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 80 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 0 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 24 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 24
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 277 | 98 |  |  | 0 | 294 |  |  | 250 | 378 | 392 |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 406 |  |  | 0 | 0
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 136 | 120 |  |  | 0 | 272 |  |  | 0 | 90
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 32 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 120 |  |  | 40 | 272 |  |  | 0 | 90
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120 |  |  | 0 | 272 |  |  | 0 | 90
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 30 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 120 |  |  | 30 | 272 |  |  | 0 | 90
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120 |  |  | 0 | 272 |  |  | 0 | 90
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 120 |  |  | 20 | 272 |  |  | 0 | 90
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 30 | 98 |  |  | 0 | 294 |  |  | 30 | 378 | 392 |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 406 |  |  | 0 | 0
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120 |  |  | 0 | 272 |  |  | 0 | 90
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 25
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 25)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 15/Jun/2026 - 20/Jun/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 71 | Volumen Fresado (m³): | 994
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 69 | Volumen Carpeta (m³): | 960 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1200 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 561 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 172 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 33 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 224 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 88 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 320 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 150 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 25 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 25
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 400 | 238 |  |  | 400 | 210 |  |  | 200 | 280 |  |  | 200 | 266 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 99 | 162 |  |  | 107 | 238 |  |  | 120 | 168 |  |  | 115 | 196 |  |  | 120 | 196 |  |  | 0 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 162 |  |  | 0 | 238 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 33 | 162 |  |  | 0 | 238 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 50 | 162 |  |  | 30 | 238 |  |  | 30 | 168 |  |  | 30 | 196 |  |  | 84 | 196 |  |  | 0 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 162 |  |  | 0 | 238 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 162 |  |  | 30 | 238 |  |  | 28 | 168 |  |  | 0 | 196 |  |  | 30 | 196 |  |  | 0 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 40 | 238 |  |  | 40 | 210 |  |  | 60 | 280 |  |  | 30 | 266 |  |  | 150 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 50 | 162 |  |  | 50 | 238 |  |  | 0 | 168 |  |  | 50 | 196 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 26
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 26)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 22/Jun/2026 - 27/Jun/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 76 | Volumen Fresado (m³): | 1029
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 41 | Volumen Carpeta (m³): | 583 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1393 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 322 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 117 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 190 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 324 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 50 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 258 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 100 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 26 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 26
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 250 | 161 |  |  | 296 | 7 |  |  | 200 | 273 |  |  | 0 | 77 |  |  | 529 | 217 |  |  | 118 | 294
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 106 | 112 |  |  | 20 | 196 |  |  | 76 | 0 |  |  | 0 | 135 |  |  | 120 | 140 |  |  | 0 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 50 | 112 |  |  | 0 | 196 |  |  | 35 | 0 |  |  | 0 | 135 |  |  | 32 | 140 |  |  | 0 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 112 |  |  | 0 | 196 |  |  | 40 | 0 |  |  | 30 | 135 |  |  | 120 | 140 |  |  | 0 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 50 | 112 |  |  | 50 | 196 |  |  | 80 | 0 |  |  | 44 | 135 |  |  | 70 | 140 |  |  | 30 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 112 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 112 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 26 | 135 |  |  | 0 | 140 |  |  | 24 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 50 | 161 |  |  | 0 | 7 |  |  | 40 | 273 |  |  | 0 | 77 |  |  | 168 | 217 |  |  | 0 | 294
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 112 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 135 |  |  | 0 | 140 |  |  | 50 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 27
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 27)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 29/Jun/2026 - 04/Jul/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 107 | Volumen Fresado (m³): | 1470
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 61 | Volumen Carpeta (m³): | 857 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1754 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 599 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 174 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 113 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 260 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 58 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 463 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 306 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 27 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 27
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 97 | 154 |  |  | 500 | 329 |  |  | 250 | 301 |  |  | 0 | 294 |  |  | 907 | 203 |  |  | 0 | 189
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 102 | 60 |  |  | 120 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 0 | 210 |  |  | 267 | 168 |  |  | 110 | 128
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 41 | 60 |  |  | 33 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 50 | 210 |  |  | 50 | 168 |  |  | 0 | 128
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 23 | 60 |  |  | 40 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 168 |  |  | 0 | 128
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 60 |  |  | 80 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 59 | 210 |  |  | 40 | 168 |  |  | 81 | 128
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 60 |  |  | 0 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 128
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 60 |  |  | 30 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 0 | 210 |  |  | 28 | 168 |  |  | 0 | 128
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 105 | 154 |  |  | 50 | 329 |  |  | 50 | 301 |  |  | 128 | 294 |  |  | 0 | 203 |  |  | 130 | 189
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 50 | 60 |  |  | 0 | 158 |  |  | 50 | 133 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 168 |  |  | 156 | 128
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 28
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 28)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 06/Jul/2026 - 11/Jul/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 90 | Volumen Fresado (m³): | 1239
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 35 | Volumen Carpeta (m³): | 490 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 150 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 160 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 38 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 70 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 90 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 25 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 160 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 0 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 28 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 28
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 150 | 413 |  |  | 0 | 280 |  |  | 0 | 539 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 160 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 98 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 70 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 90 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 25 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 50 | 413 |  |  | 110 | 280 |  |  | 0 | 539 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 29
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 29)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 13/Jul/2026 - 18/Jul/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 99 | Volumen Fresado (m³): | 1351
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 58 | Volumen Carpeta (m³): | 812 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1970 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 530 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 0 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 0 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 40 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 110 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 550 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 180 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 29 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 29
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 0 |  |  | 600 | 371 |  |  | 680 | 189 |  |  | 0 | 315 |  |  | 690 | 287 |  |  | 0 | 189
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 0 |  |  | 180 | 70 |  |  | 180 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 170 | 238 |  |  | 0 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 0 |  |  | 0 | 70 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 60 | 238 |  |  | 0 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 0 |  |  | 0 | 70 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 0 | 238 |  |  | 0 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 |  |  | 20 | 70 |  |  | 20 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 40 | 238 |  |  | 0 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 70 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 0 | 238 |  |  | 0 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 |  |  | 40 | 70 |  |  | 40 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 30 | 238 |  |  | 0 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 150 | 0 |  |  | 180 | 371 |  |  | 120 | 189 |  |  | 0 | 315 |  |  | 100 | 287 |  |  | 0 | 189
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 0 |  |  | 60 | 70 |  |  | 60 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 60 | 238 |  |  | 0 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 30
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 30)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 20/Jul/2026 - 25/Jul/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 139 | Volumen Fresado (m³): | 1904
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 74 | Volumen Carpeta (m³): | 1036 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1200 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 350 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 250 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 0 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 306 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 150 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 120 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 100 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 187 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 30 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 30
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 378 |  |  | 400 | 301 |  |  | 0 | 413 |  |  | 400 | 287 |  |  | 0 | 343 |  |  | 400 | 182
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 182 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 190 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 160 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 182 |  |  | 100 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 100 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 100 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 182 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 0 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 182 |  |  | 247 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 20 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 39 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 182 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 50 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 182 |  |  | 40 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 40 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 40 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 378 |  |  | 60 | 301 |  |  | 0 | 413 |  |  | 0 | 287 |  |  | 40 | 343 |  |  | 0 | 182
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 182 |  |  | 60 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 77 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 31
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 31)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 27/Jul/2026 - 01/Ago/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 95 | Volumen Fresado (m³): | 1288
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 72 | Volumen Carpeta (m³): | 1001 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1200 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 551 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 150 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 155 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 109 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 153 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 102 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 390 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 290 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 31 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 31
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 343 |  |  | 400 | 343 |  |  | 0 | 161 |  |  | 400 | 105 |  |  | 0 | 77 |  |  | 400 | 259
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 203 |  |  | 230 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 160 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 161 | 28
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 203 |  |  | 50 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 28
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 203 |  |  | 50 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 55 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 28
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 203 |  |  | 12 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 47 | 28
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 203 |  |  | 50 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 53 | 28
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 203 |  |  | 38 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 28 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 36 | 28
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 115 | 343 |  |  | 100 | 343 |  |  | 0 | 161 |  |  | 60 | 105 |  |  | 50 | 77 |  |  | 65 | 259
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 203 |  |  | 60 | 140 |  |  | 50 | 210 |  |  | 60 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 120 | 28
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 32
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 32)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 03/Ago/2026 - 08/Ago/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 113 | Volumen Fresado (m³): | 1547
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 82 | Volumen Carpeta (m³): | 1148 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 960 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 726 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 60 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 203 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 53 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 83 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 96 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 332 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 80 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 32 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 32
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 231 |  |  | 510 | 329 |  |  | 0 | 63 |  |  | 250 | 238 |  |  | 0 | 371 |  |  | 200 | 315
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 210 |  |  | 160 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 336 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 230 | 210
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 210 |  |  | 60 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 210
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 210 |  |  | 60 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 60 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 83 | 210
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 210 |  |  | 3 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 210 |  |  | 48 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 35 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 210
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 210 |  |  | 29 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 28 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 39 | 210
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 231 |  |  | 80 | 329 |  |  | 0 | 63 |  |  | 211 | 238 |  |  | 0 | 371 |  |  | 41 | 315
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 80 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 210
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 33
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 33)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 10/Ago/2026 - 15/Ago/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 116 | Volumen Fresado (m³): | 1582
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 52 | Volumen Carpeta (m³): | 728 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1220 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 700 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 148 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 50 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 34 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 147 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 111 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 500 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 270 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 33 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 33
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 400 | 203 |  |  | 120 | 203 |  |  | 300 | 245 |  |  | 0 | 441 |  |  | 400 | 441 |  |  | 0 | 49
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 150 | 84 |  |  | 230 | 126 |  |  | 160 | 42 |  |  | 0 | 98 |  |  | 160 | 196 |  |  | 0 | 182
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 50 | 84 |  |  | 0 | 126 |  |  | 50 | 42 |  |  | 0 | 98 |  |  | 48 | 196 |  |  | 0 | 182
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 84 |  |  | 50 | 126 |  |  | 0 | 42 |  |  | 0 | 98 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 182
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 84 |  |  | 34 | 126 |  |  | 0 | 42 |  |  | 0 | 98 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 182
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 48 | 84 |  |  | 0 | 126 |  |  | 49 | 42 |  |  | 0 | 98 |  |  | 50 | 196 |  |  | 0 | 182
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 20 | 84 |  |  | 30 | 126 |  |  | 24 | 42 |  |  | 0 | 98 |  |  | 37 | 196 |  |  | 0 | 182
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 60 | 203 |  |  | 50 | 203 |  |  | 60 | 245 |  |  | 120 | 441 |  |  | 170 | 441 |  |  | 40 | 49
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 60 | 84 |  |  | 0 | 126 |  |  | 120 | 42 |  |  | 30 | 98 |  |  | 60 | 196 |  |  | 0 | 182
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 34
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 34)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 17/Ago/2026 - 22/Ago/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 148 | Volumen Fresado (m³): | 2023
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 56 | Volumen Carpeta (m³): | 792 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1200 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 580 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 150 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 150 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 71 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 150 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 120 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 435 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 60 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 34 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 34
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 400 | 315 |  |  | 0 | 413 |  |  | 400 | 455 |  |  | 0 | 322 |  |  | 400 | 427 |  |  | 0 | 91
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 160 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 200 | 210 |  |  | 0 | 162 |  |  | 220 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 50 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 162 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 50 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 162 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 21 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 162 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 50 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 162 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 40 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 40 | 210 |  |  | 0 | 162 |  |  | 0 | 0 |  |  | 40 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 60 | 315 |  |  | 120 | 413 |  |  | 60 | 455 |  |  | 0 | 322 |  |  | 195 | 427 |  |  | 0 | 91
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 60 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 162 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 35
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 35)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 24/Ago/2026 - 29/Ago/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 6 | Volumen Fresado (m³): | 42
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 71 | Volumen Carpeta (m³): | 994 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - |  | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | [6 empty] | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | [6 empty] | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | [6 empty] | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | [6 empty] | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | [6 empty] | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | [6 empty] | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - |  | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | [6 empty] | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | [6 empty] | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | [6 empty] | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | [6 empty] | 2.41
TOTAL SEMANA 35 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 35
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 7
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 150 | 98 |  |  | 120 | 182 |  |  | 0 | 266 |  |  | 220 | 196 |  |  | 0 | 154 |  |  | 219 | 98
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 98 |  |  | 27 | 182 |  |  | 0 | 266 |  |  | 50 | 196 |  |  | 50 | 154 |  |  | 0 | 98
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 98 |  |  | 50 | 182 |  |  | 0 | 266 |  |  | 55 | 196 |  |  | 50 | 154 |  |  | 0 | 98
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 98 |  |  | 0 | 182 |  |  | 0 | 266 |  |  | 45 | 196 |  |  | 0 | 154 |  |  | 50 | 98
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 98 |  |  | 50 | 182 |  |  | 0 | 266 |  |  | 50 | 196 |  |  | 0 | 154 |  |  | 50 | 98
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 98 |  |  | 40 | 182 |  |  | 0 | 266 |  |  | 18 | 196 |  |  | 0 | 154 |  |  | 15 | 98
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 40 | 7 |  |  | 80 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 80 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 60 | 7
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 98 |  |  | 30 | 182 |  |  | 0 | 266 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 154 |  |  | 0 | 98
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 36
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 36)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 31/Ago/2026 - 05/Sep/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 9 | Volumen Fresado (m³): | 63
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 78 | Volumen Carpeta (m³): | 1092 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - |  | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | [6 empty] | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | [6 empty] | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | [6 empty] | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | [6 empty] | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | [6 empty] | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | [6 empty] | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - |  | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | [6 empty] | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | [6 empty] | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | [6 empty] | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | [6 empty] | 2.41
TOTAL SEMANA 36 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 36
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 7 |  |  | 0 | 21 |  |  | 500 | 14 |  |  | 250 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 7
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 182 |  |  | 150 | 280 |  |  | 200 | 196 |  |  | 230 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 160 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 182 |  |  | 0 | 280 |  |  | 0 | 196 |  |  | 100 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 50 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 182 |  |  | 100 | 280 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 50 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 182 |  |  | 36 | 280 |  |  | 0 | 196 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 50 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 182 |  |  | 50 | 280 |  |  | 0 | 196 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 50 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 182 |  |  | 40 | 280 |  |  | 0 | 196 |  |  | 25 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 22 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 7 |  |  | 60 | 21 |  |  | 0 | 14 |  |  | 80 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 40 | 7
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 182 |  |  | 0 | 280 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 0 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 37
CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 37)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 07/Sep/2026 - 12/Sep/2026
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 87 | Volumen Fresado (m³): | 1974
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 86 | Volumen Carpeta (m³): | 1204 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - |  | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | [6 empty] | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | [6 empty] | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | [6 empty] | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | [6 empty] | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | [6 empty] | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | [6 empty] | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - |  | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | [6 empty] | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | [6 empty] | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | [6 empty] | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | [6 empty] | 2.41
TOTAL SEMANA 37 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 37
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 399 |  |  | 400 | 385 |  |  | 0 | 399 |  |  | 400 | 231 |  |  | 0 | 329 |  |  | 450 | 231
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 182 |  |  | 170 | 280 |  |  | 0 | 210 |  |  | 180 | 140 |  |  | 0 | 224 |  |  | 170 | 168
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 182 |  |  | 50 | 280 |  |  | 0 | 210 |  |  | 60 | 140 |  |  | 0 | 224 |  |  | 50 | 168
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 182 |  |  | 50 | 280 |  |  | 0 | 210 |  |  | 60 | 140 |  |  | 0 | 224 |  |  | 35 | 168
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 182 |  |  | 40 | 280 |  |  | 0 | 210 |  |  | 40 | 140 |  |  | 0 | 224 |  |  | 0 | 168
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 182 |  |  | 100 | 280 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 224 |  |  | 50 | 168
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 182 |  |  | 20 | 280 |  |  | 0 | 210 |  |  | 40 | 140 |  |  | 0 | 224 |  |  | 40 | 168
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 399 |  |  | 100 | 385 |  |  | 0 | 399 |  |  | 60 | 231 |  |  | 50 | 329 |  |  | 80 | 231
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 182 |  |  | 80 | 280 |  |  | 0 | 210 |  |  | 80 | 140 |  |  | 0 | 224 |  |  | 65 | 168
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO Y MATRIZ COMPARATIVA DE RENDIMIENTOS
EVOLUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y PRODUCCIÓN EN CARRETERA MÉXICO-TOLUCA (SEM 24 A 37)
MATRIZ 1: CONSUMO DE DIÉSEL POR EQUIPO SEMANA A SEMANA (LITROS)
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Sem 33 | Sem 34 | Sem 35 | Sem 36 | Sem 37 | TOTAL ACUMULADO
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W
13 | APOYO | Equipos de Apoyo / Bidones / Ajustes | 392 | 80 | -287 | 1149 | 1828 | 325.77 | 989.18 | 3.71 | 338 | 0 | -141
TOTAL CONSUMO DIÉSEL OBRA (L) | bar: Sem 24 to Sem 35
MATRIZ 2: EVOLUCIÓN SEMANAL DE PRODUCCIÓN EN CAMPO (SEM 24 A 34)
| Concepto de Producción | Unidad | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Sem 33 | Sem 34 | Total Acumulado
| Fresado de Pavimento (Volumen) | m³
| Fresado de Pavimento (Peso) | Ton
| Fresado de Pavimento (Viajes) | Viajes
| Carpeta Asfáltica (Volumen) | m³
| Carpeta Asfáltica (Peso) | Ton
| Carpeta Asfáltica (Viajes Mezcla) | Viajes