## Histórico y Rendimiento
GRUPO FÉNIX — DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y MAQUINARIA PESADA
REPORTE HISTÓRICO CONSOLIDADO DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA — CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA
Corte Oficial: Semanas 24 a 34 ¦ Frente SICT Huixquilucan ¦ Peso Volumétrico Asfalto: 1,742 kg/m³ (1.742 Ton/m³)
|  | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | No. Serie | Operador Registrado | Concepto / Trabajo | Viajes Acumulados | Volumen Total (m³) | Toneladas Totales (Ton) | Diésel Acumulado (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | 14200089 | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 1138 | 15603 | 27180.426 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | 14821687 | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | H1840093 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | H1840234 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | CP271-980 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | HM-208-114 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | 51300000-4794 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | 1T0310SKAEE262172 | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 1138 | 15603 | 27180.426 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | 3HTMMAAR830567 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 638 | 8968 | 15622.256 |  |  |  | ÓPTIMO / OPERATIVO
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | PHD25B330551 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | SIN REGISTRO
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | 1FDYR80U0GVA15942 | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ÓPTIMO / OPERATIVO
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | MX-4000-22 | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ÓPTIMO / OPERATIVO
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | S/N | Personal de Apoyo Obra | Excavadora 320, Motoconformadora, Bidones | 0 | 0 | 0 | 4677.66 | 0 | 0 | APOYOS PUNTUALES
TOTAL CONSOLIDADO OBRA MÉXICO-TOLUCA (SEM 24 A 34) | [11 empty] | CIERRE GENERAL

## Semana 24
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 24)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 08/Jun/2026 - 13/Jun/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 85 | Volumen Fresado (m³): | 1190
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 37 | Volumen Carpeta (m³): | 547 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 777 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 136 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 0 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 0 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 0 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 60 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 80 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 0 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 24 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 24
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 277 | 98 |  |  | 0 | 294 |  |  | 250 | 378 |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 406 |  |  | 0 | 0
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 136 | 120 |  |  | 0 | 247 |  |  | 0 | 90
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 32 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 120 |  |  | 40 | 247 |  |  | 0 | 90
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120 |  |  | 0 | 247 |  |  | 0 | 90
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 30 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 120 |  |  | 30 | 247 |  |  | 0 | 90
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120 |  |  | 0 | 247 |  |  | 0 | 90
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 120 |  |  | 20 | 247 |  |  | 0 | 90
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 30 | 98 |  |  | 0 | 294 |  |  | 30 | 378 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 406 |  |  | 0 | 0
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120 |  |  | 0 | 247 |  |  | 0 | 90
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 25
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 25)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 15/Jun/2026 - 20/Jun/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 71 | Volumen Fresado (m³): | 994
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 69 | Volumen Carpeta (m³): | 960 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1200 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 561 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 172 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 33 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 224 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 88 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 320 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 150 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 25 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 25
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 400 | 238 |  |  | 400 | 196 |  |  | 200 | 280 |  |  | 200 | 252 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 99 | 168 |  |  | 107 | 238 |  |  | 120 | 168 |  |  | 115 | 196 |  |  | 120 | 196 |  |  | 0 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 168 |  |  | 0 | 238 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 33 | 168 |  |  | 0 | 238 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 50 | 168 |  |  | 30 | 238 |  |  | 30 | 168 |  |  | 30 | 196 |  |  | 84 | 196 |  |  | 0 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 168 |  |  | 0 | 238 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 168 |  |  | 30 | 238 |  |  | 28 | 168 |  |  | 0 | 196 |  |  | 30 | 196 |  |  | 0 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 40 | 238 |  |  | 40 | 196 |  |  | 60 | 280 |  |  | 30 | 252 |  |  | 150 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 50 | 168 |  |  | 50 | 238 |  |  | 0 | 168 |  |  | 50 | 196 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 26
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 26)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 22/Jun/2026 - 27/Jun/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 76 | Volumen Fresado (m³): | 1029
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 41 | Volumen Carpeta (m³): | 583 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1393 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 322 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 117 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 190 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 324 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 50 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 258 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 100 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 26 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 26
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 250 | 154 |  |  | 296 | 0 |  |  | 200 | 266 |  |  | 0 | 70 |  |  | 529 | 210 |  |  | 118 | 294
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 106 | 112 |  |  | 20 | 196 |  |  | 76 | 0 |  |  | 0 | 135 |  |  | 120 | 140 |  |  | 0 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 50 | 112 |  |  | 0 | 196 |  |  | 35 | 0 |  |  | 0 | 135 |  |  | 32 | 140 |  |  | 0 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 112 |  |  | 0 | 196 |  |  | 40 | 0 |  |  | 30 | 135 |  |  | 120 | 140 |  |  | 0 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 50 | 112 |  |  | 50 | 196 |  |  | 80 | 0 |  |  | 44 | 135 |  |  | 70 | 140 |  |  | 30 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 112 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 112 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 26 | 135 |  |  | 0 | 140 |  |  | 24 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 50 | 154 |  |  | 0 | 0 |  |  | 40 | 266 |  |  | 0 | 70 |  |  | 168 | 210 |  |  | 0 | 294
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 112 |  |  | 0 | 196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 135 |  |  | 0 | 140 |  |  | 50 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 27
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 27)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 29/Jun/2026 - 04/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 107 | Volumen Fresado (m³): | 1470
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 61 | Volumen Carpeta (m³): | 857 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1754 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 599 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 174 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 113 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 260 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 58 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 463 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 306 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 27 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 27
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 97 | 140 |  |  | 500 | 322 |  |  | 250 | 294 |  |  | 0 | 280 |  |  | 907 | 196 |  |  | 0 | 182
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 102 | 60 |  |  | 120 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 0 | 210 |  |  | 267 | 168 |  |  | 110 | 126
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 41 | 60 |  |  | 33 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 50 | 210 |  |  | 50 | 168 |  |  | 0 | 126
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 23 | 60 |  |  | 40 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 168 |  |  | 0 | 126
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 60 |  |  | 80 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 59 | 210 |  |  | 40 | 168 |  |  | 81 | 126
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 60 |  |  | 0 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 126
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 60 |  |  | 30 | 158 |  |  | 0 | 133 |  |  | 0 | 210 |  |  | 28 | 168 |  |  | 0 | 126
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 105 | 140 |  |  | 50 | 322 |  |  | 50 | 294 |  |  | 128 | 280 |  |  | 0 | 196 |  |  | 130 | 182
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 50 | 60 |  |  | 0 | 158 |  |  | 50 | 133 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 168 |  |  | 156 | 126
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 28
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 28)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 06/Jul/2026 - 11/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 90 | Volumen Fresado (m³): | 1239
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 35 | Volumen Carpeta (m³): | 490 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 150 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 160 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 38 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 70 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 90 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 25 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 160 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 0 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 28 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 28
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 150 | 406 |  |  | 0 | 266 |  |  | 0 | 532 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 160 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 98 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 70 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 90 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 25 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 50 | 406 |  |  | 110 | 266 |  |  | 0 | 532 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 29
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 29)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 13/Jul/2026 - 18/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 99 | Volumen Fresado (m³): | 1351
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 58 | Volumen Carpeta (m³): | 812 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1970 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 530 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 0 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 0 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 40 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 0 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 110 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 550 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 180 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 29 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 29
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 0 |  |  | 600 | 364 |  |  | 680 | 182 |  |  | 0 | 308 |  |  | 690 | 280 |  |  | 0 | 182
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 0 |  |  | 180 | 70 |  |  | 180 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 170 | 238 |  |  | 0 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 0 |  |  | 0 | 70 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 60 | 238 |  |  | 0 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 0 |  |  | 0 | 70 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 0 | 238 |  |  | 0 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 |  |  | 20 | 70 |  |  | 20 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 40 | 238 |  |  | 0 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 0 |  |  | 0 | 70 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 0 | 238 |  |  | 0 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 0 |  |  | 40 | 70 |  |  | 40 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 30 | 238 |  |  | 0 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 150 | 0 |  |  | 180 | 364 |  |  | 120 | 182 |  |  | 0 | 308 |  |  | 100 | 280 |  |  | 0 | 182
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 0 |  |  | 60 | 70 |  |  | 60 | 140 |  |  | 0 | 350 |  |  | 60 | 238 |  |  | 0 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 30
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 30)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 20/Jul/2026 - 25/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 139 | Volumen Fresado (m³): | 1904
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 74 | Volumen Carpeta (m³): | 1036 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1200 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 350 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 250 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 0 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 306 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 150 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 120 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 100 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 187 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 30 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 30
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 364 |  |  | 400 | 294 |  |  | 0 | 406 |  |  | 400 | 280 |  |  | 0 | 336 |  |  | 400 | 168
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 182 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 190 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 160 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 182 |  |  | 100 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 100 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 100 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 182 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 0 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 182 |  |  | 247 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 20 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 39 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 182 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 50 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 182 |  |  | 40 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 40 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 40 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 364 |  |  | 60 | 294 |  |  | 0 | 406 |  |  | 0 | 280 |  |  | 40 | 336 |  |  | 0 | 168
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 182 |  |  | 60 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 224 |  |  | 77 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 31
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 31)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 27/Jul/2026 - 01/Ago/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 95 | Volumen Fresado (m³): | 1288
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 72 | Volumen Carpeta (m³): | 1001 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1200 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 551 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 150 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 155 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 109 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 153 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 102 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 390 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 290 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 31 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 31
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 336 |  |  | 400 | 336 |  |  | 0 | 154 |  |  | 400 | 98 |  |  | 0 | 70 |  |  | 400 | 252
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 203 |  |  | 230 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 160 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 161 | 28
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 203 |  |  | 50 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 28
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 203 |  |  | 50 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 55 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 28
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 203 |  |  | 12 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 47 | 28
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 203 |  |  | 50 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 53 | 28
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 203 |  |  | 38 | 140 |  |  | 0 | 210 |  |  | 28 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 36 | 28
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 115 | 336 |  |  | 100 | 336 |  |  | 0 | 154 |  |  | 60 | 98 |  |  | 50 | 70 |  |  | 65 | 252
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 203 |  |  | 60 | 140 |  |  | 50 | 210 |  |  | 60 | 210 |  |  | 0 | 210 |  |  | 120 | 28
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 32
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 32)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 03/Ago/2026 - 08/Ago/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 113 | Volumen Fresado (m³): | 1547
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 82 | Volumen Carpeta (m³): | 1148 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 960 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 726 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 60 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 203 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 53 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 83 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 96 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 332 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 80 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 32 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 32
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 0 | 224 |  |  | 510 | 308 |  |  | 0 | 56 |  |  | 250 | 238 |  |  | 0 | 364 |  |  | 200 | 308
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 0 | 203 |  |  | 160 | 0 |  |  | 0 | 210 |  |  | 336 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 230 | 350
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 0 | 203 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 350
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 203 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 210 |  |  | 60 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 83 | 350
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 203 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 50 | 350
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 0 | 203 |  |  | 48 | 0 |  |  | 0 | 210 |  |  | 35 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 350
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 0 | 203 |  |  | 29 | 0 |  |  | 0 | 210 |  |  | 28 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 39 | 350
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 0 | 224 |  |  | 80 | 308 |  |  | 0 | 56 |  |  | 211 | 238 |  |  | 0 | 364 |  |  | 41 | 308
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 0 | 203 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 210 |  |  | 80 | 168 |  |  | 0 | 210 |  |  | 0 | 350
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 33
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 33)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 10/Ago/2026 - 15/Ago/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 117 | Volumen Fresado (m³): | 1589
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 53 | Volumen Carpeta (m³): | 742 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1220 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 700 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 148 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 50 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 34 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 147 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 111 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 500 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 270 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 33 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 33
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 400 | 0 |  |  | 120 | 0 |  |  | 300 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 150 | 0 |  |  | 230 | 0 |  |  | 160 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 160 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 48 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 0 | 0 |  |  | 34 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 49 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 20 | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 37 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 60 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 60 | 0 |  |  | 120 | 0 |  |  | 170 | 0 |  |  | 40 | 0
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 120 | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Semana 34
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA (SEMANA 34)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 17/Ago/2026 - 22/Ago/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
1. PARÁMETROS: | PESO VOLUMÉTRICO ASFALTO (Ton/m³): |  |  | 1.742
2. FRESADO SEMANAL: | Viajes de Fresado: | 146 | Volumen Fresado (m³): | 2002
3. CARPETA SEMANAL: | Viajes de Mezcla: | 56 | Volumen Carpeta (m³): | 792 | Toneladas Carpeta (Ton):
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Viajes Asignados | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Diésel Surtido (L) | Rendimiento Real (L/Ton) | Rendimiento Real (L/m³) | Rend. Base (L/h) | Horas Est. Operación | Estatus Operativo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento |  |  | - | 1200 | - |  | 67.2
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica |  |  |  | 580 |  |  | 16.24
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria |  |  |  | 150 |  |  | 14.3
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada |  |  |  | 150 |  |  | 14.3
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado |  |  |  | 71 |  |  | 11.44
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado |  |  |  | 150 |  |  | 10.96
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo |  |  |  | 120 |  |  | 8.94
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes |  |  | - | 435 | - |  | 7.44
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión |  |  |  | 60 |  |  | 12.76
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
TOTAL SEMANA 34 (OBRA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA) | [10 empty] | — |  | SEMANA REGISTRADA
DESGLOSE DIARIO DE COMBUSTIBLE, VOLUMEN, TONELAJE Y RENDIMIENTO — SEMANA 34
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  |  | LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIÉRCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | TOTAL SEMANAL
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Concepto de Trabajo | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Diésel (L) | Volumen (m³) | Toneladas (Ton) | Rendimiento Real | Total Diésel (L) | Total Vol (m³) | Total Ton (Ton) | Rend. Promedio
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | Fresado de Pavimento | 400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | Tendido de Mezcla Asfáltica | 160 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 220 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | Compactación Tándem Primaria | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | Compactación Tándem Pesada | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | Compactación Neumática / Sellado | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | Compactación Neumática / Acabado | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | Limpieza y Barrido Previo | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 40 | 0
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | Carga Fresado y Derrumbes | 60 | 0 |  |  | 120 | 0 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 195 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | Riego de Liga / Emulsión | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Sopleteado de Juntas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | Enfriamiento Rodillos / Riego | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | Iluminación Nocturna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL DIARIO CONSOLIDADO (OBRA MÉXICO-TOLUCA)
NOTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE CONTROL DE RENDIMIENTO — OBRA MÉXICO-TOLUCA: 1. Peso Volumétrico Oficial del Asfalto: 1.742 Ton/m³ (Toneladas = m³ Carpeta × 1.742). 2. Rendimiento Base (L/h): Consumo nominal de fabricante ajustado con 1.2% anual de desgaste por antigüedad al 2026. 3. Rendimiento Real: Diésel Surtido / Toneladas Tendidas (L/Ton) o Diésel Surtido / Volumen Fresado (L/m³). 4. Estatus Operativo: DENTRO DE RENDIMIENTO BASE (Verde) / EXCEDE RENDIMIENTO BASE (Rojo) / SIN CONSUMO (Gris).

## Resumen Ejecutivo
GRUPO FÉNIX — RESUMEN EJECUTIVO Y MATRIZ COMPARATIVA DE RENDIMIENTOS
EVOLUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y PRODUCCIÓN EN CARRETERA MÉXICO-TOLUCA (SEM 24 A 34)
MATRIZ 1: CONSUMO DE DIÉSEL POR EQUIPO SEMANA A SEMANA (LITROS)
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Sem 33 | Sem 34 | Total (L)
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W
13 | APOYO | Equipos de Apoyo / Bidones / Ajustes | 392 | 80 | -287 | 1149 | 1828 | 325.77 | 989.18 | 3.71 | 338 | 0 | -141
TOTAL CONSUMO DIÉSEL OBRA (L)
MATRIZ 2: EVOLUCIÓN SEMANAL DE PRODUCCIÓN EN CAMPO (SEM 24 A 34)
| Concepto de Producción | Unidad | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Sem 33 | Sem 34 | Total Acumulado
| Fresado de Pavimento (Volumen) | m³
| Fresado de Pavimento (Peso) | Ton
| Fresado de Pavimento (Viajes) | Viajes
| Carpeta Asfáltica (Volumen) | m³
| Carpeta Asfáltica (Peso) | Ton
| Carpeta Asfáltica (Viajes Mezcla) | Viajes