## Histórico y Rendimiento
GRUPO FÉNIX — DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y MAQUINARIA PESADA
REPORTE HISTÓRICO DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA — CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA
Corte Acumulado: Semanas 24 a 32 ¦ Tramo: Frente SICT Huixquilucan ¦ Responsable: Ing. Fco. Javier Pérez Díaz
PRODUCCIÓN FRESADO |  | CARPETA ASFÁLTICA (TENDIDO) |  |  | DIÉSEL MAQUINARIA OFICIAL |  |  | RENDIMIENTO TREN ASFALTO |  | RENDIMIENTO FRESADO
12,116.00 m³ |  | 17,711.95 Ton |  |  | 22,801.00 L |  |  | 0.505 L/Ton |  | 0.836 L/m³
920 viajes ¦ ~57.70 km carril |  | 7,537.00 m³ ¦ ~35.89 km tendido |  |  | 27,619.66 L Total Obra México-Toluca |  |  | 1.186 L/m³ ¦ 249.00 L/km tendido |  | 175.48 L/km lineal carril
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | No. Serie | Operador Registrado | Producción Asignada | Diésel Acumulado (L) | Sems Activas | Consumo Prom Real (L/sem) | Solicitud Base (L/sem) | Rendimiento Unitario Real | Variación vs Solicitud | Estatus Eficiencia
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | 14200089 | JAVIER PAREDES CORTE | 12,116.00 m³ (~57.70 km) | 10604 | 9 | 1178.2222 | 1100 | 0.875 L/m³ (183.79 L/km) | +78.2 L (+7.1%) | EN RANGO NORMAL
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | 14821687 | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | 17,711.95 Ton (~35.89 km) | 3935 | 9 | 437.2222 | 480 | 0.222 L/Ton (109.64 L/km) | -42.8 L (-8.9%) | ÓPTIMO (Ahorro)
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | H1840093 | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | 17,711.95 Ton (~35.89 km) | 961 | 7 | 137.2857 | 160 | 0.054 L/Ton (26.78 L/km) | -22.7 L (-14.2%) | ÓPTIMO (Ahorro)
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | H1840234 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | 17,711.95 Ton (~35.89 km) | 764 | 6 | 127.3333 | 160 | 0.043 L/Ton (21.29 L/km) | -32.7 L (-20.4%) | ÓPTIMO (Ahorro)
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | CP271-980 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | 17,711.95 Ton (~35.89 km) | 1406 | 8 | 175.75 | 160 | 0.079 L/Ton (39.17 L/km) | +15.8 L (+9.8%) | EN RANGO NORMAL
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | HM-208-114 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | 17,711.95 Ton (~35.89 km) | 386 | 3 | 128.6667 | 160 | 0.022 L/Ton (10.75 L/km) | -31.3 L (-19.6%) | ÓPTIMO (Ahorro)
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | 51300000-4794 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | 17,711.95 Ton (~35.89 km) | 709 | 9 | 78.7778 | 120 | 0.040 L/Ton (19.75 L/km) | -41.2 L (-34.4%) | ÓPTIMO (Ahorro)
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | 1T0310SKAEE262172 | ADOLFO NAVA LOPEZ | 12,116.00 m³ (Carga/Desalojo) | 2653 | 9 | 294.7778 | 180 | 0.219 L/m³ carga | +114.8 L (+63.8%) | REVISIÓN (Mayor uso)
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | 3HTMMAAR830567 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | 17,711.95 Ton (~35.89 km) | 1293 | 7 | 184.7143 | 180 | 0.073 L/Ton (36.03 L/km) | +4.7 L (+2.6%) | EN RANGO NORMAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | PHD25B330551 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | Apoyo Operativo / Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | SIN REGISTRO DIRECTO
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | 1FDYR80U0GVA15942 | CUADRILLA DE AGUA | Apoyo Operativo / Auxiliar | 50 | 1 | 50 | 0 | 50.0 L/sem activa | — | OPERACIÓN NORMAL
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | MX-4000-22 | CUADRILLA NOCTURNA | Apoyo Operativo / Auxiliar | 40 | 1 | 40 | 0 | 40.0 L/sem activa | — | OPERACIÓN NORMAL
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | S/N | Personal de Apoyo Obra | Excavadora, Motoconformadora, Bidones | 4818.66 | 9 | 535.4067 | 0 | 0.272 L/Ton apoyo | — | APOYOS PUNTUALES
TOTAL CONSOLIDADO OBRA MÉXICO-TOLUCA (SEM 24 - 32) | [5 empty] | 27619.66 | 9 Sems | 3068.8511 | 2700 | 1.559 L/Ton global | +368.9 L (+13.7%) | OPERACIÓN GLOBAL
METODOLOGÍA DE CÁLCULO, FÓRMULAS Y PARÁMETROS DE INGENIERÍA VIAL APLICADOS
1. Rendimiento de Fresado (L/m³ y L/km): |  |  | Calculado como: Litros Diésel Consumidos ÷ m³ de Fresado Desalojado. Para la estimación lineal, se considera carril de 3.50 m a espesor promedio de 6 cm (0.06 m), donde 1 km lineal = 210 m³.
2. Rendimiento de Carpeta Asfáltica (L/Ton y L/km): |  |  | Calculado como: Litros Diésel Consumidos ÷ Toneladas de Mezcla Tendidas (con factor de densidad compacto estándar de 2.35 Ton/m³). El metraje lineal se obtiene del cálculo geométrico de sección (espesor 6 cm, ancho 3.50 m → 0.21 m³/m lineal) y los cadenamientos de bitácora.
3. Tren Completo de Tendido: |  |  | Integra la Pavimentadora Vögele (VG-01), Compactadores Tándem (DR-01 y DR-02), Compactadores Neumáticos (NM-01 y NM-09), Barredora (BR-01) y Petrolizadora (PT-01). Consumo conjunto acumulado: 9,564.00 L para 18,957.45 Ton → 0.505 L/Ton (1.186 L/m³ ¦ 249.00 L/km tendido).
4. Consumo Promedio Semanal y Variación: |  |  | Consumo Promedio = Litros Acumulados ÷ Semanas Efectivas con Registro. Variación % = [(Consumo Real Semanal - Solicitud Base) ÷ Solicitud Base] × 100.
5. Equipos Auxiliares y Apoyos: |  |  | El Compresor (CPR-01) se abastece periódicamente en bidones para sopleteado de junta. La Pipa de Agua y Torre de Luz tienen cargas puntuales según turnos y requerimientos climáticos/nocturnos.

## Rendimiento Base y Desgaste
GRUPO FÉNIX — INGENIERÍA DE MAQUINARIA PESADA Y CONTROL TÉCNICO
CÁLCULO DE RENDIMIENTOS BASE DE FABRICANTE Y AJUSTE POR DEPRECIACIÓN Y DESGASTE OPERATIVO
Parámetros: Año Actual 2026 ¦ Tasa de Desgaste por Envejecimiento Térmico y Mecánico: 1.2% anual ¦ Operación en Carretera Libre México-Toluca
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Marca / Modelo | Año Fab. | Edad (Años) | Rendimiento Nuevo Fabricante (L/h) | Tasa Desgaste Anual (%) | Desgaste Acumulado (%) | Rendimiento Base Ajustado 2026 (L/h) | Rango Operativo Óptimo Mín (L/h) | Rango Operativo Máx (L/h) | Observaciones Técnicas y Ciclo de Trabajo
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | WIRTGEN W200i | 2016 | 10 | 60.0 L/h | 1.2% | 12.0% | 67.20 L/h | 57.12 | 80.64 | Fresado de carpeta asfáltica en tramos de 5-7 cm de profundidad.
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | VÖGELE SUPER 1800-3i | 2016 | 10 | 14.5 L/h | 1.2% | 12.0% | 16.24 L/h | 13.80 | 19.49 | Tendido continuo de mezcla asfáltica en caliente con regla térmica.
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | HAMM HD120 VV | 2010 | 16 | 12.0 L/h | 1.2% | 19.2% | 14.30 L/h | 12.16 | 17.16 | Compactación inicial y vibrado de carpeta asfáltica.
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | HAMM HD140 | 2010 | 16 | 12.0 L/h | 1.2% | 19.2% | 14.30 L/h | 12.16 | 17.16 | Compactación pesada de rodillos dobles lisos.
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | DYNAPAC CP271 | 2014 | 12 | 10.0 L/h | 1.2% | 14.4% | 11.44 L/h | 9.72 | 13.73 | Sellado superficial y amasado neumático de mezcla.
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | HAMM 208 | 2018 | 8 | 10.0 L/h | 1.2% | 9.6% | 10.96 L/h | 9.32 | 13.15 | Compactación y terminado neumático fino.
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | BROCE BROOM RJ-350 | 2010 | 16 | 7.5 L/h | 1.2% | 19.2% | 8.94 L/h | 7.60 | 10.73 | Limpieza y barrido previo al riego de liga y tendido.
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | JOHN DEERE 310SK | 2014 | 12 | 6.5 L/h | 1.2% | 14.4% | 7.44 L/h | 6.32 | 8.92 | Carga y desalojo de producto de fresado, orillas y derrumbes SICT.
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | INTERNATIONAL 4300 / F800 | 2003 | 23 | 10.0 L/h | 1.2% | 27.6% | 12.76 L/h | 10.85 | 15.31 | Aplicación de emulsión asfáltica para riego de liga.
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | INGERSOLL RAND IR185 / D2010 | 2017 | 9 | 9.0 L/h | 1.2% | 10.8% | 9.97 L/h | 8.48 | 11.97 | Sopleteado de superficie y juntas antes de pavimentar.
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | FORD F800 / 4300 | 2013 | 13 | 3.5 km/L | 1.2% | 15.6% | 3.03 km/L | 2.57 | 3.48 | Suministro de agua para enfriamiento de rodillos y compactación.
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | ALLMAND MAXILIGHT | 2018 | 8 | 2.2 L/h | 1.2% | 9.6% | 2.41 L/h | 2.05 | 2.89 | Iluminación en frentes de trabajo nocturno.
FUNDAMENTO DE INGENIERÍA: FACTORES DE DESGASTE Y SEVERIDAD OPERATIVA EN LA MÉXICO-TOLUCA
A. Pérdida de Eficiencia Térmica e Inyección: |  |  | Con los años de servicio y acumulación de horómetro, los inyectores, bombas de alta presión y anillos de pistón sufren tolerancia mecánica, incrementando el consumo volumétrico entre 1.0% y 1.5% anual para mantener la misma potencia en el volante (BHP).
B. Efecto de la Altitud (2,600 a 3,100 msnm): |  |  | La menor densidad de oxígeno en la zona de Huixquilucan y La Marquesa reduce la eficiencia volumétrica en motores diésel turboalimentados, exigiendo mayor demanda de combustible bajo cargas pico de corte y compactación.
C. Pendientes Longitudinales Fuertes (6% a 8%): |  |  | El avance de la Pavimentadora y Perfiladora empujando camiones de volteo cargados de 14 m³ (33 Ton brutas) en pendientes ascendentes eleva el factor de carga del motor del 60% nominal al 85-90% de su capacidad continua.
D. Tolerancia Operativa Normal (Rango Mín - Máx): |  |  | Se establece una ventana de ±15% a +20% sobre el rendimiento base ajustado para clasificar un consumo como ÓPTIMO, EN RANGO o EN REVISIÓN según las horas efectivas y condiciones del turno.

## Semana 24
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE DIÉSEL Y RENDIMIENTO (SEMANA 24)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 08/Jun/2026 - 13/Jun/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
Responsable de Obra: Ing. Fco. Javier Pérez Díaz ¦ Estación de Carga: Huixquilucan / Pipa de Obra ¦ Días de Operación: 6 días
FRESADO SEMANA 24 |  | CARPETA TENDIDA SEMANA 24 |  |  | DIÉSEL TOTAL SEMANA 24 |  |  | REND. TREN ASFALTO |  | REND. PERFILADORA
1,204.00 m³ |  | 1,308.95 Ton |  |  | 1,485.00 L |  |  | 0.835 L/Ton |  | 0.645 L/m³
87 viajes ¦ ~5.73 km carril |  | 557.00 m³ ¦ km 34.730 al 35.000 |  |  | 1,093.00 L Maquinaria Oficial |  |  | ~2.65 km tendidos en sem |  | 777.0 L consumidos
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Cargas Sem | Diésel Surtido (L) | Solicitud Base (L) | Variación (L) | Variación (%) | Rendimiento Específico Semanal | Rend. Lineal Est. (L/km) | Estatus Operativo | Nombres Registrados en Vale
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | 3 | 777 | 1100 | -323.0 L | -29.4% | 0.645 L/m³ fresado | 135.52 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | Perfiladora
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | 1 | 136 | 480 | -344.0 L | -71.7% | 0.104 L/Ton asfalto | 51.27 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | Vogel
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | 3 | 60 | 120 | -60.0 L | -50.0% | 0.046 L/Ton asfalto | 22.62 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | Barredora
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | 3 | 80 | 180 | -100.0 L | -55.6% | 0.066 L/m³ carga | 13.95 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | Retroexcavadora
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | 0 | 0 | 180 | -180.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | 2 | 40 | 0 | +40.0 L | — | 6.7 L/día | — | APOYO PUNTUAL | Maxilihgs
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | 8 | 392 | 0 | +392.0 L | — | 0.299 L/Ton | — | APOYO PUNTUAL | Bidones / Excavadora / Ajustes
TOTAL CONSUMO SEMANA 24 (OBRA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  | 20 | 1485 | 2700 | -1215.0 L | -45.0% | 1.134 L/Ton global | 559.87 L/km | SEMANA CERRADA | 8 equipos con carga

## Semana 25
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE DIÉSEL Y RENDIMIENTO (SEMANA 25)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 15/Jun/2026 - 19/Jun/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
Responsable de Obra: Ing. Fco. Javier Pérez Díaz ¦ Estación de Carga: Huixquilucan / Pipa de Obra ¦ Días de Operación: 5 días
FRESADO SEMANA 25 |  | CARPETA TENDIDA SEMANA 25 |  |  | DIÉSEL TOTAL SEMANA 25 |  |  | REND. TREN ASFALTO |  | REND. PERFILADORA
994.00 m³ |  | 2,495.70 Ton |  |  | 2,828.00 L |  |  | 1.101 L/Ton |  | 1.207 L/m³
79 viajes ¦ ~4.73 km carril |  | 1,062.00 m³ ¦ km 0.000 al 37.730 |  |  | 2,748.00 L Maquinaria Oficial |  |  | ~5.06 km tendidos en sem |  | 1,200.0 L consumidos
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Cargas Sem | Diésel Surtido (L) | Solicitud Base (L) | Variación (L) | Variación (%) | Rendimiento Específico Semanal | Rend. Lineal Est. (L/km) | Estatus Operativo | Nombres Registrados en Vale
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | 6 | 1200 | 1100 | +100.0 L | +9.1% | 1.207 L/m³ fresado | 253.52 L/km | EN RANGO NORMAL | PERFILADORA WIRGENT-W200i, PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | 5 | 561 | 480 | +81.0 L | +16.9% | 0.225 L/Ton asfalto | 110.93 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | PAVIMENTADORA VOGELE SJ 1800-3
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | 6 | 172 | 160 | +12.0 L | +7.5% | 0.069 L/Ton asfalto | 34.01 L/km | EN RANGO NORMAL | TANDEM DOBLE RODILLO / VIBROCOMPACTOR RODILLO CAT CB54
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | 1 | 33 | 160 | -127.0 L | -79.4% | 0.013 L/Ton asfalto | 6.53 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 140HD
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | 5 | 224 | 160 | +64.0 L | +40.0% | 0.090 L/Ton asfalto | 44.29 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | NEUMATICO VOLVO PT-240R
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | 3 | 88 | 120 | -32.0 L | -26.7% | 0.035 L/Ton asfalto | 17.40 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | BARREDORA BROCE RJ350
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | 7 | 320 | 180 | +140.0 L | +77.8% | 0.322 L/m³ carga | 67.61 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | RETROEXCAVADORA CASE 580 N, RETROEXCAVADORA JHONDEREE 310SK
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | 3 | 150 | 180 | -30.0 L | -16.7% | 0.060 L/Ton asfalto | 29.66 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | PETROLIZADORA INTERNATIONAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | 2 | 80 | 0 | +80.0 L | — | 0.032 L/Ton | — | APOYO PUNTUAL | Bidones / Excavadora / Ajustes
TOTAL CONSUMO SEMANA 25 (OBRA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  | 38 | 2828 | 2700 | +128.0 L | +4.7% | 1.133 L/Ton global | 559.21 L/km | SEMANA CERRADA | 13 equipos con carga

## Semana 26
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE DIÉSEL Y RENDIMIENTO (SEMANA 26)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 22/Jun/2026 - 27/Jun/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
Responsable de Obra: Ing. Fco. Javier Pérez Díaz ¦ Estación de Carga: Huixquilucan / Pipa de Obra ¦ Días de Operación: 6 días
FRESADO SEMANA 26 |  | CARPETA TENDIDA SEMANA 26 |  |  | DIÉSEL TOTAL SEMANA 26 |  |  | REND. TREN ASFALTO |  | REND. PERFILADORA
1,029.00 m³ |  | 1,370.05 Ton |  |  | 2,517.00 L |  |  | 2.047 L/Ton |  | 1.354 L/m³
81 viajes ¦ ~4.90 km carril |  | 583.00 m³ ¦ km 23.020 al 34.700 |  |  | 2,804.00 L Maquinaria Oficial |  |  | ~2.78 km tendidos en sem |  | 1,393.0 L consumidos
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Cargas Sem | Diésel Surtido (L) | Solicitud Base (L) | Variación (L) | Variación (%) | Rendimiento Específico Semanal | Rend. Lineal Est. (L/km) | Estatus Operativo | Nombres Registrados en Vale
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | 7 | 1393 | 1100 | +293.0 L | +26.6% | 1.354 L/m³ fresado | 284.29 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008, PERFILADORA RODATEC RX600E
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | 4 | 322 | 480 | -158.0 L | -32.9% | 0.235 L/Ton asfalto | 115.99 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | PAVIMENTADORA VOGELE SJ 1800-3, PAVIMENTADORA VOGELE SJ 1800-3
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | 3 | 117 | 160 | -43.0 L | -26.9% | 0.085 L/Ton asfalto | 42.14 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 120HD VV
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | 4 | 190 | 160 | +30.0 L | +18.8% | 0.139 L/Ton asfalto | 68.44 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 140HD
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | 9 | 324 | 160 | +164.0 L | +102.5% | 0.236 L/Ton asfalto | 116.71 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | NEUMATICO / COMPACTADOR DE NEUMATICOS DINAPAC CP271, NEUMATICO VOLVO PT-240R
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | 2 | 50 | 120 | -70.0 L | -58.3% | 0.036 L/Ton asfalto | 18.01 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | BARREDORA BROCE RJ350
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | 5 | 258 | 180 | +78.0 L | +43.3% | 0.251 L/m³ carga | 52.65 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | RETROEXCAVADORA CASE 580 N, RETROEXCAVADORA JHONDEREE 310 K
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | 2 | 100 | 180 | -80.0 L | -44.4% | 0.073 L/Ton asfalto | 36.02 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | PETROLIZADORA (IMPACTO 04) FORD F800
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | 1 | 50 | 0 | +50.0 L | — | 8.3 L/día | — | APOYO PUNTUAL | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | 9 | -287 | 0 | -287.0 L | — | — | — | APOYO PUNTUAL | Bidones / Excavadora / Ajustes
TOTAL CONSUMO SEMANA 26 (OBRA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  | 46 | 2517 | 2700 | -183.0 L | -6.8% | 1.837 L/Ton global | 906.64 L/km | SEMANA CERRADA | 18 equipos con carga

## Semana 27
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE DIÉSEL Y RENDIMIENTO (SEMANA 27)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 29/Jun/2026 - 04/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
Responsable de Obra: Ing. Fco. Javier Pérez Díaz ¦ Estación de Carga: Huixquilucan / Pipa de Obra ¦ Días de Operación: 6 días
FRESADO SEMANA 27 |  | CARPETA TENDIDA SEMANA 27 |  |  | DIÉSEL TOTAL SEMANA 27 |  |  | REND. TREN ASFALTO |  | REND. PERFILADORA
1,470.00 m³ |  | 2,009.25 Ton |  |  | 4,876.00 L |  |  | 1.855 L/Ton |  | 1.193 L/m³
115 viajes ¦ ~7.00 km carril |  | 855.00 m³ ¦ km 33.580 al 34.260 |  |  | 3,727.00 L Maquinaria Oficial |  |  | ~4.07 km tendidos en sem |  | 1,754.0 L consumidos
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Cargas Sem | Diésel Surtido (L) | Solicitud Base (L) | Variación (L) | Variación (%) | Rendimiento Específico Semanal | Rend. Lineal Est. (L/km) | Estatus Operativo | Nombres Registrados en Vale
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | 4 | 1754 | 1100 | +654.0 L | +59.5% | 1.193 L/m³ fresado | 250.57 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | Perfiladora(Rentada), PERFILADORA(RENTADA)
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | 4 | 599 | 480 | +119.0 L | +24.8% | 0.298 L/Ton asfalto | 147.12 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | PAVIMENTADORA VOGELE SJ 1800-3, PAVIMENTADORA VOGELE SJ 1800-3
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | 4 | 174 | 160 | +14.0 L | +8.8% | 0.087 L/Ton asfalto | 42.74 L/km | EN RANGO NORMAL | TANDEM DOBLE RODILLO / VIBROCOMPACTOR RODILLO CAT CB54, DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 120HD VV
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | 3 | 113 | 160 | -47.0 L | -29.4% | 0.056 L/Ton asfalto | 27.75 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 140HD
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | 6 | 260 | 160 | +100.0 L | +62.5% | 0.129 L/Ton asfalto | 63.86 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | NEUMATICO / COMPACTADOR DE NEUMATICOS DINAPAC CP271, NEUMATICO VOLVO PT-240R
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | 2 | 58 | 120 | -62.0 L | -51.7% | 0.029 L/Ton asfalto | 14.25 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | BARREDORA SUPERIOR BROOM DT80J, BARREDORA BROCE RJ350
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | 6 | 463 | 180 | +283.0 L | +157.2% | 0.315 L/m³ carga | 66.14 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | RETROEXCAVADORA CASE 580 N, RETROEXCAVADORA JHONDEREE 310SK
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | 4 | 306 | 180 | +126.0 L | +70.0% | 0.152 L/Ton asfalto | 75.16 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | PETROLIZADORA (IMPACTO 04) FORD F800, PETROLIZADORA INTERNATIONAL
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | 7 | 1149 | 0 | +1149.0 L | — | 0.572 L/Ton | — | APOYO PUNTUAL | Bidones / Excavadora / Ajustes
TOTAL CONSUMO SEMANA 27 (OBRA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  | 40 | 4876 | 2700 | +2176.0 L | +80.6% | 2.427 L/Ton global | 1197.61 L/km | SEMANA CERRADA | 21 equipos con carga

## Semana 28
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE DIÉSEL Y RENDIMIENTO (SEMANA 28)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 06/Jul/2026 - 11/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
Responsable de Obra: Ing. Fco. Javier Pérez Díaz ¦ Estación de Carga: Huixquilucan / Pipa de Obra ¦ Días de Operación: 6 días
FRESADO SEMANA 28 |  | CARPETA TENDIDA SEMANA 28 |  |  | DIÉSEL TOTAL SEMANA 28 |  |  | REND. TREN ASFALTO |  | REND. PERFILADORA
1,224.00 m³ |  | 1,151.50 Ton |  |  | 2,521.00 L |  |  | 0.602 L/Ton |  | 0.123 L/m³
93 viajes ¦ ~5.83 km carril |  | 490.00 m³ ¦ km 33.060 al 33.670 |  |  | 693.00 L Maquinaria Oficial |  |  | ~2.33 km tendidos en sem |  | 150.0 L consumidos
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Cargas Sem | Diésel Surtido (L) | Solicitud Base (L) | Variación (L) | Variación (%) | Rendimiento Específico Semanal | Rend. Lineal Est. (L/km) | Estatus Operativo | Nombres Registrados en Vale
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | 1 | 150 | 1100 | -950.0 L | -86.4% | 0.123 L/m³ fresado | 25.74 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | PERFILADORA(RENTADA)
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | 1 | 160 | 480 | -320.0 L | -66.7% | 0.139 L/Ton asfalto | 68.57 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | PAVIMENTADORA VOGELE SJ 1800-3
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | 1 | 38 | 160 | -122.0 L | -76.2% | 0.033 L/Ton asfalto | 16.29 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 120HD VV
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | 1 | 70 | 160 | -90.0 L | -56.2% | 0.061 L/Ton asfalto | 30.00 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 140HD
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | 2 | 90 | 160 | -70.0 L | -43.8% | 0.078 L/Ton asfalto | 38.57 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | NEUMATICO / COMPACTADOR DE NEUMATICOS DINAPAC CP271, NEUMATICO VOLVO PT-240R
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | 1 | 25 | 120 | -95.0 L | -79.2% | 0.022 L/Ton asfalto | 10.71 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | BARREDORA BROCE RJ350
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | 2 | 160 | 180 | -20.0 L | -11.1% | 0.131 L/m³ carga | 27.45 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | RETROEXCAVADORA CASE 580 N
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | 0 | 0 | 180 | -180.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | 6 | 1828 | 0 | +1828.0 L | — | 1.587 L/Ton | — | APOYO PUNTUAL | Bidones / Excavadora / Ajustes
TOTAL CONSUMO SEMANA 28 (OBRA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  | 15 | 2521 | 2700 | -179.0 L | -6.6% | 2.189 L/Ton global | 1080.43 L/km | SEMANA CERRADA | 13 equipos con carga

## Semana 29
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE DIÉSEL Y RENDIMIENTO (SEMANA 29)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 13/Jul/2026 - 18/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
Responsable de Obra: Ing. Fco. Javier Pérez Díaz ¦ Estación de Carga: Huixquilucan / Pipa de Obra ¦ Días de Operación: 6 días
FRESADO SEMANA 29 |  | CARPETA TENDIDA SEMANA 29 |  |  | DIÉSEL TOTAL SEMANA 29 |  |  | REND. TREN ASFALTO |  | REND. PERFILADORA
1,421.00 m³ |  | 1,908.20 Ton |  |  | 3,705.77 L |  |  | 1.771 L/Ton |  | 1.386 L/m³
108 viajes ¦ ~6.77 km carril |  | 812.00 m³ ¦ km 32.010 al 33.105 |  |  | 3,380.00 L Maquinaria Oficial |  |  | ~3.87 km tendidos en sem |  | 1,970.0 L consumidos
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Cargas Sem | Diésel Surtido (L) | Solicitud Base (L) | Variación (L) | Variación (%) | Rendimiento Específico Semanal | Rend. Lineal Est. (L/km) | Estatus Operativo | Nombres Registrados en Vale
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | 3 | 1970 | 1100 | +870.0 L | +79.1% | 1.386 L/m³ fresado | 291.13 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | Perfiladora(Rentada), PERFILADORA RENTADA
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | 3 | 530 | 480 | +50.0 L | +10.4% | 0.278 L/Ton asfalto | 137.07 L/km | EN RANGO NORMAL | PAVIMENTADORA VOGELE 1800-3 i, PAVIMENTADORA VOGELE 1800-3 I
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | 2 | 40 | 160 | -120.0 L | -75.0% | 0.021 L/Ton asfalto | 10.34 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | NEUMATICO VOLVO PT-240R
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | 3 | 110 | 120 | -10.0 L | -8.3% | 0.058 L/Ton asfalto | 28.45 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | BARREDORA BROCE RJ350
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | 7 | 550 | 180 | +370.0 L | +205.6% | 0.387 L/m³ carga | 81.28 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | RETROEXCAVADORA CASE 580 N, RETROEXCAVADORA CASE 420DN
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | 3 | 180 | 180 | +0.0 L | +0.0% | 0.094 L/Ton asfalto | 46.55 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | PETROLIZADORA (IMPACTO 04) FORD F800
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | 9 | 325.77 | 0 | +325.8 L | — | 0.171 L/Ton | — | APOYO PUNTUAL | Bidones / Excavadora / Ajustes
TOTAL CONSUMO SEMANA 29 (OBRA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  | 30 | 3705.77 | 2700 | +1005.8 L | +37.3% | 1.942 L/Ton global | 958.39 L/km | SEMANA CERRADA | 19 equipos con carga

## Semana 30
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE DIÉSEL Y RENDIMIENTO (SEMANA 30)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 20/Jul/2026 - 25/Jul/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
Responsable de Obra: Ing. Fco. Javier Pérez Díaz ¦ Estación de Carga: Huixquilucan / Pipa de Obra ¦ Días de Operación: 6 días
FRESADO SEMANA 30 |  | CARPETA TENDIDA SEMANA 30 |  |  | DIÉSEL TOTAL SEMANA 30 |  |  | REND. TREN ASFALTO |  | REND. PERFILADORA
1,953.00 m³ |  | 2,434.60 Ton |  |  | 3,652.18 L |  |  | 1.094 L/Ton |  | 0.614 L/m³
146 viajes ¦ ~9.30 km carril |  | 1,036.00 m³ ¦ km 30.490 al 32.200 |  |  | 2,663.00 L Maquinaria Oficial |  |  | ~4.93 km tendidos en sem |  | 1,200.0 L consumidos
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Cargas Sem | Diésel Surtido (L) | Solicitud Base (L) | Variación (L) | Variación (%) | Rendimiento Específico Semanal | Rend. Lineal Est. (L/km) | Estatus Operativo | Nombres Registrados en Vale
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | 3 | 1200 | 1100 | +100.0 L | +9.1% | 0.614 L/m³ fresado | 129.03 L/km | EN RANGO NORMAL | PRR-01 - Perfiladora(Rentada)
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | 2 | 350 | 480 | -130.0 L | -27.1% | 0.144 L/Ton asfalto | 70.95 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | VG-01 - PAVIMENTADORA VOGELE 1800-3 i
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | 5 | 250 | 160 | +90.0 L | +56.2% | 0.103 L/Ton asfalto | 50.68 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | DR-01 - DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 120HD VV
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | 0 | 0 | 160 | -160.0 L | -100.0% | — | — | SIN CONSUMO (Inactiva) | —
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | 4 | 306 | 160 | +146.0 L | +91.2% | 0.126 L/Ton asfalto | 62.03 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | NM-01 - NEUMATICO / COMPACTADOR DE NEUMATICOS DINAPAC CP271, NM-08 - NEUMATICO PF-300B
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | 3 | 150 | 160 | -10.0 L | -6.2% | 0.062 L/Ton asfalto | 30.41 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | NM-09 - NEUMATICO HAMM 208
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | 3 | 120 | 120 | +0.0 L | +0.0% | 0.049 L/Ton asfalto | 24.32 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | BR-01 - BARREDORA BROCE RJ350
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | 2 | 100 | 180 | -80.0 L | -44.4% | 0.051 L/m³ carga | 10.75 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | RT-05 - RETROEXCAVADORA JHONDEREE 310SK
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | 3 | 187 | 180 | +7.0 L | +3.9% | 0.077 L/Ton asfalto | 37.91 L/km | EN RANGO NORMAL | PT-01 - PETROLIZADORA (IMPACTO 04) FORD F800
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | 5 | 989.18 | 0 | +989.2 L | — | 0.406 L/Ton | — | APOYO PUNTUAL | Bidones / Excavadora / Ajustes
TOTAL CONSUMO SEMANA 30 (OBRA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  | 30 | 3652.18 | 2700 | +952.2 L | +35.3% | 1.500 L/Ton global | 740.31 L/km | SEMANA CERRADA | 12 equipos con carga

## Semana 31
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE DIÉSEL Y RENDIMIENTO (SEMANA 31)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 27/Jul/2026 - 01/Ago/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
Responsable de Obra: Ing. Fco. Javier Pérez Díaz ¦ Estación de Carga: Huixquilucan / Pipa de Obra ¦ Días de Operación: 6 días
FRESADO SEMANA 31 |  | CARPETA TENDIDA SEMANA 31 |  |  | DIÉSEL TOTAL SEMANA 31 |  |  | REND. TREN ASFALTO |  | REND. PERFILADORA
1,288.00 m³ |  | 2,352.35 Ton |  |  | 3,103.71 L |  |  | 1.318 L/Ton |  | 0.932 L/m³
97 viajes ¦ ~6.13 km carril |  | 1,001.00 m³ ¦ km 3.160 al 30.880 |  |  | 3,100.00 L Maquinaria Oficial |  |  | ~4.77 km tendidos en sem |  | 1,200.0 L consumidos
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Cargas Sem | Diésel Surtido (L) | Solicitud Base (L) | Variación (L) | Variación (%) | Rendimiento Específico Semanal | Rend. Lineal Est. (L/km) | Estatus Operativo | Nombres Registrados en Vale
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | 3 | 1200 | 1100 | +100.0 L | +9.1% | 0.932 L/m³ fresado | 195.65 L/km | EN RANGO NORMAL | Perfiladora(Rentada)
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | 3 | 551 | 480 | +71.0 L | +14.8% | 0.234 L/Ton asfalto | 115.59 L/km | EN RANGO NORMAL | PAVIMENTADORA VOGELE 1800-3 i
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | 3 | 150 | 160 | -10.0 L | -6.2% | 0.064 L/Ton asfalto | 31.47 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 120HD VV
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | 3 | 155 | 160 | -5.0 L | -3.1% | 0.066 L/Ton asfalto | 32.52 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 140HD
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | 3 | 109 | 160 | -51.0 L | -31.9% | 0.046 L/Ton asfalto | 22.87 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | NEUMATICO / COMPACTADOR DE NEUMATICOS DINAPAC CP271
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | 3 | 153 | 160 | -7.0 L | -4.4% | 0.065 L/Ton asfalto | 32.10 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | NEUMATICO HAMM 208
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | 3 | 102 | 120 | -18.0 L | -15.0% | 0.043 L/Ton asfalto | 21.40 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | BARREDORA BROCE BROOM KR350, BARREDORA BROCE RJ350
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | 5 | 390 | 180 | +210.0 L | +116.7% | 0.303 L/m³ carga | 63.59 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | RETROEXCAVADORA CASE 580 N, RETROEXCAVADORA JHONDEREE 310SK
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | 4 | 290 | 180 | +110.0 L | +61.1% | 0.123 L/Ton asfalto | 60.84 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | PETROLIZADORA INTERNATIONAL None, PETROLIZADORA (IMPACTO 04) FORD F800
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | 2 | 3.71 | 0 | +3.7 L | — | 0.002 L/Ton | — | APOYO PUNTUAL | Bidones / Excavadora / Ajustes
TOTAL CONSUMO SEMANA 31 (OBRA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  | 32 | 3103.71 | 2700 | +403.7 L | +15.0% | 1.319 L/Ton global | 651.13 L/km | SEMANA CERRADA | 14 equipos con carga

## Semana 32
GRUPO FÉNIX — CONTROL SEMANAL DE DIÉSEL Y RENDIMIENTO (SEMANA 32)
OBRA: CARRETERA LIBRE MÉXICO-TOLUCA ¦ PERIODO: 03/Ago/2026 - 08/Ago/2026 ¦ FRENTE: SICT HUIXQUILUCAN
Responsable de Obra: Ing. Fco. Javier Pérez Díaz ¦ Estación de Carga: Huixquilucan / Pipa de Obra ¦ Días de Operación: 6 días
FRESADO SEMANA 32 |  | CARPETA TENDIDA SEMANA 32 |  |  | DIÉSEL TOTAL SEMANA 32 |  |  | REND. TREN ASFALTO |  | REND. PERFILADORA
1,533.00 m³ |  | 2,681.35 Ton |  |  | 2,931.00 L |  |  | 0.967 L/Ton |  | 0.626 L/m³
114 viajes ¦ ~7.30 km carril |  | 1,141.00 m³ ¦ km 28.015 al 29.610 |  |  | 2,593.00 L Maquinaria Oficial |  |  | ~5.43 km tendidos en sem |  | 960.0 L consumidos
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Operador Asignado | Cargas Sem | Diésel Surtido (L) | Solicitud Base (L) | Variación (L) | Variación (%) | Rendimiento Específico Semanal | Rend. Lineal Est. (L/km) | Estatus Operativo | Nombres Registrados en Vale
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | JAVIER PAREDES CORTE | 3 | 960 | 1100 | -140.0 L | -12.7% | 0.626 L/m³ fresado | 131.51 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | Perfiladora(Rentada), PERFILADORA RODATEC RX600E
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | ERWIN CUTEÑO HERNANDEZ | 4 | 726 | 480 | +246.0 L | +51.2% | 0.271 L/Ton asfalto | 133.62 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | PAVIMENTADORA VOGELE 1800-3 i, PAVIMENTADORA VOGELE SJ 1800-3
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | JOEL ALBERTO RIVERA RIVAS | 1 | 60 | 160 | -100.0 L | -62.5% | 0.022 L/Ton asfalto | 11.04 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 120HD VV
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | ALEXIS RENDON DOMINGUEZ | 3 | 203 | 160 | +43.0 L | +26.9% | 0.076 L/Ton asfalto | 37.36 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | DOBLE RODILLO/VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS HAMM 140HD
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | JOSE CARLOS ROMERO TELLEZ | 2 | 53 | 160 | -107.0 L | -66.9% | 0.020 L/Ton asfalto | 9.75 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | NEUMATICO / COMPACTADOR DE NEUMATICOS DINAPAC CP271
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | NOLVIN DE JESUS PEREZ GOMEZ | 2 | 83 | 160 | -77.0 L | -48.1% | 0.031 L/Ton asfalto | 15.28 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | NEUMATICO HAMM 208
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | EDGAR ROSALES MARTINEZ | 3 | 96 | 120 | -24.0 L | -20.0% | 0.036 L/Ton asfalto | 17.67 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | BARREDORA BROCE BROOM KR350, BARREDORA SUPERIOR BROOM DT80J
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | ADOLFO NAVA LOPEZ | 5 | 332 | 180 | +152.0 L | +84.4% | 0.217 L/m³ carga | 45.48 L/km | REVISIÓN (Mayor uso) | RETROEXCAVADORA CASE 580 N, RETROEXCAVADORA JHONDEREE 310SK
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | ELTHON EDUARDO MARTINEZ GOMORA | 1 | 80 | 180 | -100.0 L | -55.6% | 0.030 L/Ton asfalto | 14.72 L/km | ÓPTIMO (Ahorro) | PETROLIZADORA (IMPACTO 04) FORD F800
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | CUADRILLA DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | CUADRILLA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | CUADRILLA NOCTURNA | 0 | 0 | 0 | 0.0 L | — | — | — | SIN CONSUMO | —
13 | APOYO | EQUIPOS DE APOYO / BIDONES / AJUSTES | Cuadrillas Obra | 2 | 338 | 0 | +338.0 L | — | 0.126 L/Ton | — | APOYO PUNTUAL | Bidones / Excavadora / Ajustes
TOTAL CONSUMO SEMANA 32 (OBRA MÉXICO-TOLUCA) |  |  |  | 26 | 2931 | 2700 | +231.0 L | +8.6% | 1.093 L/Ton global | 539.45 L/km | SEMANA CERRADA | 16 equipos con carga

## Resumen Ejecutivo
GRUPO FÉNIX — RESUMEN EJECUTIVO Y MATRIZ COMPARATIVA DE RENDIMIENTOS
EVOLUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y PRODUCCIÓN EN CARRETERA MÉXICO-TOLUCA
MATRIZ 1: CONSUMO DE DIÉSEL POR EQUIPO SEMANA A SEMANA (LITROS)
No. | Económico | Equipo / Maquinaria | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Total (L) | Prom Sem (L)
1 | PRR-01 | PERFILADORA WIRTGEN W200i | 777 | 1200 | 1393 | 1754 | 150 | 1970 | 1200 | 1200 | 960 | 10604 | 1178.2222
2 | VG-01 | PAVIMENTADORA VÖGELE SUPER 1800-3i | 136 | 561 | 322 | 599 | 160 | 530 | 350 | 551 | 726 | 3935 | 437.2222
3 | DR-01 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD120 VV | — | 172 | 117 | 174 | 38 | — | 250 | 150 | 60 | 961 | 137.2857
4 | DR-02 | COMPACTADOR TÁNDEM HAMM-HD140 | — | 33 | 190 | 113 | 70 | — | — | 155 | 203 | 764 | 127.3333
5 | NM-01 | COMPACTADOR NEUMÁTICO DYNAPAC CP271 | — | 224 | 324 | 260 | 90 | 40 | 306 | 109 | 53 | 1406 | 175.75
6 | NM-09 | COMPACTADOR NEUMÁTICO HAMM 208 | — | — | — | — | — | — | 150 | 153 | 83 | 386 | 128.6667
7 | BR-01 | BARREDORA INDUSTRIAL BROCE BROOM-350 | 60 | 88 | 50 | 58 | 25 | 110 | 120 | 102 | 96 | 709 | 78.7778
8 | RT-05 | RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK | 80 | 320 | 258 | 463 | 160 | 550 | 100 | 390 | 332 | 2653 | 294.7778
9 | PT-01 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL / FORD F800 | — | 150 | 100 | 306 | — | 180 | 187 | 290 | 80 | 1293 | 184.7143
10 | CPR-01 | COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND IR185 | [9 empty] | 0 | 0 | bar: Sem 24 to Sem 32
11 | PP-01 | CAMIÓN IMPACTO / PIPA DE AGUA FORD | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 50 | 50
12 | TL-01 | TORRE DE LUZ MAXILIGHT 4X1000W | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 40
13 | APOYO | Equipos de Apoyo / Bidones / Ajustes | 392 | 80 | — | 1149 | 1828 | 325.77 | 989.18 | 3.71 | 338 | 5105.66 | 567.2956
TOTAL CONSUMO DIÉSEL OBRA (L) |  |  | 1485 | 2828 | 2517 | 4876 | 2521 | 3705.77 | 3652.18 | 3103.71 | 2931 | 27619.66 | 3068.8511
MATRIZ 2: EVOLUCIÓN SEMANAL DE PRODUCCIÓN EN CAMPO
| Concepto de Producción | Unidad | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Total Acumulado | Promedio Semanal
| Fresado de Pavimento (Volumen) | m³ | 1204 | 994 | 1029 | 1470 | 1224 | 1421 | 1953 | 1288 | 1533 | 12116 | 1346.2222
| Fresado de Pavimento (Viajes Camión) | Viajes | 87 | 79 | 81 | 115 | 93 | 108 | 146 | 97 | 114 | 920 | 102.2222
| Fresado (Longitud Lineal Carril e=6cm) | km | 5.7333 | 4.7333 | 4.9 | 7 | 5.8286 | 6.7667 | 9.3 | 6.1333 | 7.3 | 57.6952 | 6.4106
| Carpeta Asfáltica (Peso) | Ton | 1308.95 | 2495.7 | 1370.05 | 2009.25 | 1151.5 | 1908.2 | 2434.6 | 2352.35 | 2681.35 | 17711.95 | 1967.9944
| Carpeta Asfáltica (Volumen) | m³ | 557 | 1062 | 583 | 855 | 490 | 812 | 1036 | 1001 | 1141 | 7537 | 837.4444
| Carpeta Asfáltica (Viajes Mezcla) | Viajes | 47 | 77 | 66 | 69 | 40 | 58 | 74 | 72 | 82 | 585 | 65
| Carpeta Asfáltica (Longitud Carril) | km | 2.6524 | 5.0571 | 2.7762 | 4.0714 | 2.3333 | 3.8667 | 4.9333 | 4.7667 | 5.4333 | 35.8905 | 3.9878
| Rendimiento Tren Asfalto (Diésel/Ton) | L/Ton | 0.83502 | 1.1011 | 2.0466 | 1.8549 | 0.60182 | 1.7713 | 1.0938 | 1.3178 | 0.96705 | 1.2873 | 1.2873
| Rendimiento Perfiladora (Diésel/m³) | L/m³ | 0.64535 | 1.2072 | 1.3537 | 1.1932 | 0.12255 | 1.3863 | 0.61444 | 0.93168 | 0.62622 | 0.87521 | 0.87521