## Comparativo por Obra (8 Meses)
📊 COMPARATIVO DE 8 MESES POR OBRA: ESTIMACIÓN Y REAL VS VALOR DE REFERENCIA
Periodo Completo: Enero a Agosto ¦ Obras México - Toluca y Lerma - Tres Marías ¦ Fénix 2.0
📍 1. OBRA: MÉXICO - TOLUCA (VALOR DE REFERENCIA MENSUAL: $334,486.40 MXN ¦ 12,583.8 LITROS)
MES | DIESEL (L) | GASOLINA (L) | TOTAL VOL. (L) | PRESUPUESTO MES ($) | VALOR REFERENCIA ($) | DIFERENCIA ($) | VARIACIÓN (%) | ¿SUPERA REF.? | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE CAMPO
Enero | 7932.9 | 1395.6 | 9328.5 | 247543.14 | 334486.4 | -86943.26 | -25.99% | NO | Heladas matutinas en el tramo de montaña y La Marquesa retrasan el arranque de fresado y tendido hasta las 10:30 hrs. Arranque escalonado post-vacaciones.
Febrero | 9597.8 | 1457.8 | 11055.6 | 293982.02 | 334486.4 | -40504.38 | -12.11% | NO | Operación en ascenso con buen clima seco, pero mes corto de 28 días (20 días hábiles) reduce el volumen acumulado mensual.
Marzo | 12633.9 | 1979 | 14612.9 | 388413.4 | 334486.4 | 53927 | 16.12% | SÍ | Estiaje pleno en autopista México-Toluca: frentes continuos de fresado nocturno y tiros largos de mezcla asfáltica sin lluvia.
Abril | 10424.9 | 1624.5 | 12049.4 | 320297.85 | 334486.4 | -14188.55 | -4.24% | NO | Buen avance físico pero ajustado por el paro de Semana Santa y cambio programado de picas en la perfiladora de asfalto.
Mayo | 14396.8 | 2169.8 | 16566.6 | 440571.82 | 334486.4 | 106085.42 | 31.72% | SÍ | MES PICO: Cierre acelerado de tramos de autopista antes de lluvias. Pavimentadora Vögele y compactadores en dobles turnos continuos.
Junio | 7073.2 | 1346.2 | 8419.4 | 223150.58 | 334486.4 | -111335.82 | -33.29% | NO | Inicio de lluvias y tormentas fuertes en zona alta (La Marquesa/Salazar), impidiendo el riego de liga y tendido; traslados a taller.
Julio | 11691 | 1882.6 | 13573.6 | 303320.01 | 334486.4 | -31166.39 | -9.32% | NO | Mes completo cerrado (5 semanas): Operación activa constante regulada por lluvias intermitentes de verano.
Agosto | 11980 | 1814 | 13794 | 366814.6 | 334486.4 | 32328.2 | 9.66% | SÍ | Ventana de Canícula (días secos a mediados de mes) aprovechada para intensificar tiros de asfalto y bacheo profundo.
TOTAL MÉXICO - TOLUCA (8 MESES) | 85730.5 | 13669.5 | 99400 | 2584093.42 | 2675891.2 | -91797.78 | -3.431% | 3 de 8 | Presupuesto 8 Meses México-Toluca: $2.58M vs $2.67M de Referencia (-3.4%).
📍 2. OBRA: LERMA - TRES MARÍAS (VALOR DE REFERENCIA MENSUAL: $258,291.50 MXN ¦ 9,765.9 LITROS)
MES | DIESEL (L) | GASOLINA (L) | TOTAL VOL. (L) | PRESUPUESTO MES ($) | VALOR REFERENCIA ($) | DIFERENCIA ($) | VARIACIÓN (%) | ¿SUPERA REF.? | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE CAMPO
Enero | 5845.5 | 1427.9 | 7273.4 | 191955.31 | 258291.5 | -66336.19 | -25.68% | NO | Temperaturas gélidas en la zona lacustre y sierra de Lerma; calibración y mantenimiento general de maquinaria pesada.
Febrero | 7080.6 | 1491.7 | 8572.3 | 226827.83 | 258291.5 | -31463.67 | -12.18% | NO | Buen avance en tramos de terracerías, base y bacheo, pero limitado por los 28 días naturales del mes (20 días de operación).
Marzo | 9320.4 | 2025.9 | 11346.3 | 300069.61 | 258291.5 | 41778.11 | 16.18% | SÍ | Condiciones óptimas de estiaje para carpeta asfáltica en carretera Lerma-Tres Marías, frentes activos de bacheo profundo y compactación.
Abril | 7690.7 | 1663 | 9353.7 | 247394.6 | 258291.5 | -10896.9 | -4.22% | NO | Interrupción programada de frentes en Semana Santa, utilizada para mantenimiento de la petrolizadora y rodillos Hamm.
Mayo | 10620.9 | 2221.2 | 12842.1 | 339850.98 | 258291.5 | 81559.48 | 31.58% | SÍ | MES PICO: Máxima intensidad para proteger terracerías y colocar carpeta corrida antes del temporal en la sierra.
Junio | 5218.1 | 1378.2 | 6596.3 | 173827.68 | 258291.5 | -84463.82 | -32.7% | NO | Temporal de lluvias en la sierra Lerma-Tres Marías frena colocación de emulsión y asfalto; cuadrillas se enfocan en desasolve/drenaje.
Julio | 11360.3 | 1980.2 | 13340.5 | 250327.45 | 258291.5 | -7964.05 | -3.08% | NO | Mes completo cerrado: Alto volumen en fresado (Semana 29 pico) compensado con días de lluvia intensa en Semanas 28 y 30.
Agosto | 7626 | 1626 | 9252 | 244763.4 | 258291.5 | -13528.1 | -5.24% | NO | Lluvias persistentes en la parte alta de la sierra de Tres Marías; frentes intermitentes de bacheo y riego de impregnación.
TOTAL LERMA - TRES MARÍAS (8 MESES) | 64762.5 | 13814.1 | 78576.6 | 1975016.86 | 2066332 | -91315.14 | -4.419% | 2 de 8 | Presupuesto 8 Meses Lerma-Tres Marías: $1.97M vs $2.06M de Referencia (-4.4%).

## Estimación Dinámica Ene-Jun
📊 ESTIMACIÓN DINÁMICA DE DIESEL Y GASOLINA (ENERO - JUNIO)
Modelo Multifactorial: Ajustado por Clima/Lluvias, Mantenimiento/Descomposturas de Maquinaria y Calendario Laboral ¦ Fénix 2.0
TOTAL DIESEL ESTIMADO |  |  |  | TOTAL GASOLINA ESTIMADA |  |  |  | PRESUPUESTO TOTAL DINÁMICO
107,832 L ¦ $2,911,475.23 MXN |  |  |  | 20,181 L ¦ $482,320.94 MXN |  |  |  | 128,013 L ¦ $3,393,796.17 MXN
MES | FASE OPERATIVA | FACTOR DIESEL | MÉXICO - TOLUCA |  |  | LERMA - TRES MARÍAS |  |  | TOTAL CONSOLIDADO AMBAS OBRAS
|  |  | Diesel (L) | Gasolina (L) | Importe ($) | Diesel (L) | Gasolina (L) | Importe ($) | Total Diesel (L) | Importe Diesel ($) | Total Gasolina (L) | GRAN TOTAL ($)
Enero | Arranque de Año y Mantenimientos | 0.729 | 7932.9 | 1395.6 | 247545.67 | 5845.5 | 1427.9 | 191953.05 | 13778.4 | 372017.79 | 2823.5 | 439498.72
Febrero | Operación Regular Creciente | 0.882 | 9597.8 | 1457.8 | 293982.78 | 7080.6 | 1491.7 | 226828.43 | 16678.4 | 450317.98 | 2949.5 | 520811.21
Marzo | Temporada Alta (Estiaje Óptimo) | 1.161 | 12633.9 | 1979 | 388395.73 | 9320.4 | 2025.9 | 299989.14 | 21950.7 | 592668.49 | 4004.9 | 688384.87
Abril | Avance Fuerte / Paro Semana Santa | 0.958 | 10424.9 | 1624.5 | 330297.86 | 7690.7 | 1663 | 237533.45 | 18120.7 | 489259.76 | 3287.5 | 567831.31
Mayo | Mes Pico Máximo de Asfaltado | 1.323 | 14396.8 | 2169.8 | 440570.61 | 10620.9 | 2221.2 | 339852.03 | 25017.7 | 675476.97 | 4391 | 780422.64
Junio | Inicio de Lluvias y Taller | 0.65 | 7073.2 | 1346.2 | 223149.98 | 5218.1 | 1378.2 | 173697.44 | 12286.5 | 331734.24 | 2724.4 | 396847.42
TOTAL SEMESTRE | 6 Meses Operativos | 0.95x Prom | 62059.5 | 9973.1 | 1923942.91 | 45772.9 | 10207.9 | 1469853.26 | 107832.4 | 2911475.23 | 20180.8 | 3393796.17

## Factores Operativos
⚙️ MATRIZ DE VARIABLES Y FACTORES MENSUALES (CLIMA, MAQUINARIA Y CALENDARIO)
MES | CLIMA / LLUVIA (F1) | MAQUINARIA / TALLER (F2) | DÍAS HÁBILES (F3) | FACTOR COMPUESTO DIESEL | FACTOR GASOLINA | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA
Enero | 0.90 (Frío matutino extremo en Toluca/La Marquesa) | 0.88 (Reactivación post-vacaciones y afinación) | 0.92 (21 d. hábiles, arranque paulatino) | 0.729 (-27.1%) | 0.830 | El frío intenso matutino retrasa el tendido de asfalto caliente hasta que sube la temperatura. Mantenimiento preventivo anual.
Febrero | 0.98 (Seco, buenas horas de sol) | 1.00 (Equipos 100% disponibles) | 0.90 (Mes corto de 28 días / 20 d. hábiles) | 0.882 (-11.8%) | 0.874 | Condiciones favorables de trabajo. El consumo total baja respecto a meses de 31 días únicamente por ser mes de 28 días.
Marzo | 1.15 (Temporada seca óptima / Estiaje) | 0.98 (Operación continua sin paros mayores) | 1.03 (22 d. hábiles completos) | 1.161 (+16.1%) | 1.100 | Inicio del periodo óptimo de asfalto. Sin lluvias, frentes de fresado y pavimentación trabajan horas completas y turnos extra.
Abril | 1.12 (Calor y clima seco) | 0.92 (Cambio de picas y mantenimiento plancha) | 0.93 (Paro de Semana Santa: 19 d. hábiles) | 0.958 (-4.2%) | 0.950 | Mes de alta productividad interrumpido 3-4 días por Semana Santa, aprovechados para mantenimiento de fresadora y pavimentadora.
Mayo | 1.20 (Máxima ventana seca previa a lluvias) | 1.05 (Dobles turnos, frentes acelerados) | 1.05 (23 d. hábiles intensos) | 1.323 (+32.3%) | 1.240 | MES PICO DEL SEMESTRE. Se acelera el avance físico de obra para cerrar tramos antes de la temporada de lluvias. Máximo consumo de Diesel.
Junio | 0.78 (Inicio de lluvias fuertes en montaña) | 0.85 (Equipos entran a taller por paros) | 0.98 (21 d. hábiles afectados por tormentas) | 0.650 (-35.0%) | 0.800 | Las lluvias torrenciales impiden el riego de liga y tendido de mezcla asfáltica. Se generan paros forzados y traslados a taller.

## Promedios de Referencia
📌 PROMEDIOS REALES DE REFERENCIA MENSUAL Y SEMANAL
OBRA | COMBUSTIBLE | PROMEDIO SEMANAL (L) | PROMEDIO MENSUAL BASE (L) | PRECIO PROM. ($/L) | IMPORTE MENSUAL ($) | PARTICIPACIÓN %
MÉXICO - TOLUCA | DIESEL | 2511.2 | 10881.9 | 27 | 293810.4 | 49.6%
MÉXICO - TOLUCA | GASOLINA | 392.8 | 1701.9 | 23.9 | 40676 | 6.9%
MÉXICO - TOLUCA (SUBTOTAL) | AMBOS | 2904 | 12583.8 | 26.58 | 334486.4 | 56.4%
LERMA - TRES MARÍAS | DIESEL | 1852.6 | 8027.9 | 27 | 216753 | 36.6%
LERMA - TRES MARÍAS | GASOLINA | 401.1 | 1738 | 23.9 | 41538.5 | 7.0%
LERMA - TRES MARÍAS (SUBTOTAL) | AMBOS | 2253.7 | 9765.9 | 26.45 | 258291.5 | 43.6%
GRAN TOTAL CONSOLIDADO MENSUAL | AMBAS OBRAS | 5157.7 | 22349.7 | 26.52 | 592777.9 | 100.0%

## Maquinaria Lerma-Tres Marías
🚜 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN Y CONSUMO DE MAQUINARIA PESADA EN OBRA
Obra: Lerma - Tres Marías ¦ Jornada Laboral Base de 8 Horas ¦ Alineado al Presupuesto de Diesel Fénix 2.0
📋 1. CATÁLOGO DE EQUIPOS Y CONSUMOS POR JORNADA (8 HORAS) - MES BASE DE REFERENCIA (8,027.9 LITROS)
N° | EQUIPO / MAQUINARIA | MARCA Y MODELO | FUNCIÓN PRINCIPAL EN OBRA | RENDIMIENTO HORARIO (L/h) | CONSUMO POR JORNADA 8h (L) | HORAS EFECTIVAS MES BASE | JORNADAS EQUIVALENTES | CONSUMO TOTAL MES BASE (L) | COSTO MES BASE ($ MXN)
1 | PERFILADORA DE ASFALTO (Principal) | RODATEC RX600E | Fresado y perfilado de rasante | 65 | 520 | 33.5 | 4.19 | 2177.5 | 58792.5
2 | PERFILADORA DE ASFALTO (Apoyo / Renta) | RODATEC RX600-4 | Fresado frentes simultáneos | 65 | 520 | 17 | 2.13 | 1105 | 29835
3 | PAVIMENTADORA DE ASFALTO (Principal) | VÖGELE SUPER 1800-3 | Tendido continuo de mezcla asfáltica | 14.5 | 116 | 68 | 8.5 | 986.4 | 26632.8
4 | PAVIMENTADORA DE ASFALTO (Apoyo) | VÖGELE SUPER 1800-3i | Tendido frentes secundarios/retornos | 14.5 | 116 | 33 | 4.13 | 478.5 | 12919.5
5 | DOBLE RODILLO TÁNDEM (Principal) | HAMM HD+120VV | Compactación dinámica primaria | 12 | 96 | 70 | 8.75 | 840 | 22680
6 | DOBLE RODILLO TÁNDEM (Apoyo) | CATERPILLAR CB66B | Sellado intermedio de juntas | 12 | 96 | 38 | 4.75 | 456 | 12312
7 | COMPACTADOR NEUMÁTICO (Principal) | VOLVO PT240R | Amasado y cerrado de poros | 9.5 | 76 | 52 | 6.5 | 494 | 13338
8 | COMPACTADOR NEUMÁTICO (Apoyo) | DYNAPAC CP271 | Compactación neumática de acabado | 9.5 | 76 | 34 | 4.25 | 323 | 8721
9 | RETROEXCAVADORA (Unidad 1) | CASE 580N | Carga de material y bacheo profundo | 6.5 | 52 | 66 | 8.25 | 429 | 11583
10 | RETROEXCAVADORA (Unidad 2) | CASE 580N | Limpieza de cunetas y drenaje | 6.5 | 52 | 34 | 4.25 | 221 | 5967
11 | BARREDORA MECÁNICA (Unidad 1) | LAYMOR SM400 | Barrido previo a riego de liga | 7.5 | 60 | 42 | 5.25 | 315 | 8505
12 | BARREDORA MECÁNICA (Unidad 2) | SUPER BROOM 2004 | Barrido final de gravilla y carril | 7.5 | 60 | 27 | 3.38 | 202.5 | 5467.5
| TOTAL FLOTA (12 EQUIPOS) | Lerma - Tres Marías | Tren Completo de Pavimentación | 214.5 | 1716 | 514.5 | 64.31 | 8027.9 | 216753

## Bitácoras Mantenimiento Lerma
🛠️ PROGRAMA Y BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA
Obra: Lerma - Tres Marías ¦ Periodo: Marzo a Agosto 2026 (6 Meses) ¦ Intervalos: 200h, 1,000h, 2,000h e Inspección 8 Días
📋 1. HORAS TRABAJADAS POR MES Y BITÁCORAS DE 200 HORAS REQUERIDAS (MARZO A AGOSTO 2026)
N° | EQUIPO / MAQUINARIA | MARCA / MODELO | MARZO (hrs) | ABRIL (hrs) | MAYO (hrs) | JUNIO (hrs) | JULIO (hrs) | AGOSTO (hrs) | TOTAL HORAS (6 MESES) | BITÁCORAS 200h | MESES DE EJECUCIÓN (BITÁCORAS)
1 | Perfiladora Rodatec (Principal) | RODATEC RX600E | 38.9 | 32.1 | 44.3 | 21.8 | 47.4 | 31.8 | 216.3 | 1 | Agosto (alcanza 200h)
2 | Perfiladora Rodatec (Apoyo) | RODATEC RX600-4 | 19.7 | 16.3 | 22.5 | 11.1 | 24.1 | 16.1 | 109.8 | 0 | Acumula 110h (Requiere horómetro previo)
3 | Pavimentadora Vögele (Principal) | VÖGELE SUPER 1800-3 | 78.9 | 65.1 | 90 | 44.2 | 96.2 | 64.6 | 439 | 2 | Mayo (200h) y Agosto (400h)
4 | Pavimentadora Vögele (Apoyo) | VÖGELE SUPER 1800-3i | 38.3 | 31.6 | 43.7 | 21.4 | 46.7 | 31.3 | 213 | 1 | Agosto (alcanza 200h)
5 | Doble Rodillo Hamm (Principal) | HAMM HD+120VV | 81.3 | 67.1 | 92.6 | 45.5 | 99 | 66.5 | 452 | 2 | Mayo (200h) y Agosto (400h)
6 | Doble Rodillo Caterpillar (Apoyo) | CAT CB66B | 44.1 | 36.4 | 50.3 | 24.7 | 53.8 | 36.1 | 245.4 | 1 | Julio (alcanza 200h)
7 | Neumático Volvo (Principal) | VOLVO PT240R | 60.4 | 49.8 | 68.8 | 33.8 | 73.6 | 49.4 | 335.8 | 1 | Junio (alcanza 200h)
8 | Neumático Dynapac (Apoyo) | DYNAPAC CP271 | 39.5 | 32.6 | 45 | 22.1 | 48.1 | 32.3 | 219.6 | 1 | Agosto (alcanza 200h)
9 | Retroexcavadora Case (Unidad 1) | CASE 580N | 76.6 | 63.2 | 87.3 | 42.9 | 93.4 | 62.7 | 426.1 | 2 | Mayo (200h) y Agosto (400h)
10 | Retroexcavadora Case (Unidad 2) | CASE 580N | 39.5 | 32.6 | 45 | 22.1 | 48.1 | 32.3 | 219.6 | 1 | Agosto (alcanza 200h)
11 | Barredora Laymor | LAYMOR SM400 | 48.8 | 40.2 | 55.6 | 27.3 | 59.4 | 39.9 | 271.2 | 1 | Julio (alcanza 200h)
12 | Barredora Super Broom / Broce | SUPER BROOM 2004 | 31.3 | 25.9 | 35.7 | 17.6 | 38.2 | 25.6 | 174.3 | 0 | Acumula 174h (Requiere horómetro previo)
| TOTAL FLOTA (12 EQUIPOS) | Lerma - Tres Marías | 597.3 | 492.9 | 680.8 | 334.5 | 728 | 488.6 | 3322.1 | 13 | 13 Bitácoras Oficiales de 200 Horas a elaborar