## MEZCLA
|  | OBRA: | AUTOPISTA LERMA-TRES MARIAS
|  | SEMANA: | 25
|  | MATERIAL: | MEZCLA
SEM | NO | FOLIO | FECHA | VIAJES | MATERIAL | PLACAS | CAPACIDAD (M3) | PESO TOTAL (KG) | OPERADOR | SINDICATO | KM INICIO | KM FINAL | KM ACARREO POR VIAJE | OBSERVACIONES
25 | 1 | 83 | 2026-06-15 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HG5343F | 14 | 24270 | JOSE MARIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 28
25 | 2 | 84 | 2026-06-15 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HC1924G | 14 | 25180 | HECTOR PIÑA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 28
25 | 3 | 85 | 2026-06-15 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | NG9783D | 14 | 25310 | MANUEL DE LA CRUZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 28
25 | 4 | 86 | 2026-06-15 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 464AJ2 | 14 | 24830 | CARLOS VALDES | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 28
25 | 5 | 89 | 2026-06-15 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HA6315A | 14 | 20480 | JUAN CARLOS ARIAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 22
25 | 6 | 90 | 2026-06-15 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 511AN4 | 14 | 25190 | ADAN LOPEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 22
25 | 7 | 91 | 2026-06-15 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 52BM3K | 14 | 24390 | MAURICIO HERNANDEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 22
25 | 8 | 92 | 2026-06-15 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 48BA2X | 14 | 24890 | SAUL SANCHEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 22
25 | 9 | 100 | 2026-06-15 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HG5343F | 14 | 16280 | JOSE MARIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 22
25 | 10 | 113 | 2026-06-16 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | NG9783D | 14 | 25820 | MANUEL DE LA CRUZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+550 | 6+585 | 22
25 | 11 | 114 | 2026-06-16 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 464AJ2 | 14 | 25620 | CARLOS VALDES | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+550 | 6+585 | 22
25 | 12 | 115 | 2026-06-16 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HA6315A | 14 | 22430 | JUAN CARLOS ARIAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+756 | 6+771 | 22
25 | 13 | 116 | 2026-06-16 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 30BD4K | 14 | 26320 | FABIAN ALANIS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+756 | 6+771 | 22
25 | 14 | 117 | 2026-06-16 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 511AN4 | 14 | 2600 | ADAN LOPEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+756 | 6+771 | 22
25 | 15 | 118 | 2026-06-16 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HC1924G | 14 | 25910 | HECTOR PIÑA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+880 | 7+001 | 22
25 | 16 | 119 | 2026-06-16 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 48BA2X | 14 | 24980 | SAUL SANCHEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+880 | 7+001 | 22
25 | 17 | 120 | 2026-06-16 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 52BM3K | 14 | 24850 | MAURICIO HERNANDEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+880 | 7+001 | 22
25 | 18 | 121 | 2026-06-16 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HG5343F | 14 | 24790 | JOSE MARIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+880 | 7+001 | 22
25 | 19 | 133 | 2026-06-17 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 30BD4K | 14 | 25150 | FABIAN ALANIS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 7+111 | 7+085 | 28
25 | 20 | 134 | 2026-06-17 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 48BA2X | 14 | 24210 | SAUL SANCHEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 7+085 | 7+055 | 28
25 | 21 | 135 | 2026-06-17 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HF4385-G | 14 | 25440 | FERNANDO MARTINEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 7+055 | 7+025 | 28
25 | 22 | 136 | 2026-06-17 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 511AN4 | 14 | 25600 | ADAN LOPEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 7+025 | 6+995 | 28
25 | 23 | 137 | 2026-06-17 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HA6315A | 14 | 22380 | JUAN CARLOS ARIAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+995 | 6+965 | 28
25 | 24 | 138 | 2026-06-17 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 464AJ2 | 14 | 24460 | CARLOS VALDES | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+965 | 6+935 | 28
25 | 25 | 139 | 2026-06-17 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HC1924G | 14 | 25480 | HECTOR PIÑA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+694 | 6+747 | 28
25 | 26 | 140 | 2026-06-17 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HG5343F | 14 | 24620 | JOSE MARIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+747 | 6+732 | 28
25 | 27 | 141 | 2026-06-17 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 87-A2-GY | 14 | 16590 | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+662 | 6+630 | 28
25 | 28 | 152 | 2026-06-18 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HA6315A | 14 | 22960 | JUAN CARLOS ARIAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+633 | 6+585 | 28
25 | 29 | 153 | 2026-06-18 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 464AJ2 | 14 | 24900 | CARLOS VALDES | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+633 | 6+585 | 28
25 | 30 | 154 | 2026-06-18 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 30BD4K | 14 | 27010 | FABIAN ALANIS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+633 | 6+585 | 28
25 | 31 | 155 | 2026-06-18 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 48BA2X | 14 | 24830 | SAUL SANCHEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+520 | 6+490 | 28
25 | 32 | 156 | 2026-06-18 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 511AN4 | 14 | 25460 | ADAN LOPEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+980 | 6+450 | 28
25 | 33 | 157 | 2026-06-18 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HC1924G | 14 | 25860 | HECTOR PIÑA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+440 | 6+406 | 28
25 | 34 | 158 | 2026-06-18 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HF4385-G | 14 | 25230 | FERNANDO MARTINEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+410 | 6+330 | 28
25 | 35 | 159 | 2026-06-18 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HG5343F | 14 | 25400 | JOSE MARIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+370 | 6+350 | 28
25 | 36 | 186 | 2026-06-19 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HA6315A | 14 | 21310 | JUAN CARLOS ARIAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 11+144 | 11+180 | 48
25 | 37 | 187 | 2026-06-19 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 464AJ2 | 14 | 24360 | CARLOS VALDES | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 11+180 | 11+210 | 48
25 | 38 | 188 | 2026-06-19 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | 30BD4K | 14 | 24870 | FABIAN ALANIS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 11+210 | 11+250 | 48
25 | 39 | 189 | 2026-06-19 | 1 | PROTOCOLO AMAAC III | HG5343F | 14 | 24210 | JOSE MARIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 11+250 | 11+294 | 48
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
52
53
54
55
TOTAL |  |  |  | 39 |  |  | 546 | 924470
1
1

## FRESADO
|  | OBRA: | LERMA-TRES MARIAS
|  | SEMANA: | 25
|  | MATERIAL: | FRESADO
SEM | NO | FOLIO | FECHA | VIAJES | MATERIAL | PLACAS | CAPACIDAD | UNIDAD | OPERADOR | SINDICATO | KM INICIA | KM TERMINA | TIRO | CPO | CARRIL | OBSERVACIONES
25 | 1 | 5808 | 2026-06-15 | 1 | FRESADO | HB-9873-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 2 | 5809 | 2026-06-15 | 1 | FRESADO | HG-2412-G | 14 | M³ | ALEXANDER MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 3 | 5810 | 2026-06-15 | 1 | FRESADO | NT-2814-C | 14 | M³ | GIOVANI CONTRERAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 4 | 5811 | 2026-06-15 | 1 | FRESADO | 87-A2-GY | 14 | M³ | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 5 | 5812 | 2026-06-15 | 1 | FRESADO | HB-9873-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 6 | 5813 | 2026-06-15 | 1 | FRESADO | HG-2412-G | 14 | M³ | ALEXANDER MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 7 | 5814 | 2026-06-15 | 1 | FRESADO | NT-2814-C | 14 | M³ | GIOVANI CONTRERAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 8 | 5815 | 2026-06-15 | 1 | FRESADO | 87-A2-GY | 14 | M³ | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 9 | 5816 | 2026-06-15 | 1 | FRESADO | HB-9873-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 10 | 5817 | 2026-06-15 | 1 | LIMPIEZA | HG-2412-G | 14 | M³ | ALEXANDER MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+290 | 6+442 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 11 | 5818 | 2026-06-16 | 1 | FRESADO | HB-9873-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+550 | 6+585 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 12 | 5819 | 2026-06-16 | 1 | FRESADO | HB-9873-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+550 | 6+585 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 13 | 5820 | 2026-06-16 | 1 | FRESADO | 7-HV-8457 | 28 | M³ | ALEJANDRO LORENZO | JDJ TRANSPORTES | 6+765 | 6+771 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 14 | 5821 | 2026-06-16 | 1 | FRESADO | HG-2412-G | 14 | M³ | ALEXANDER MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+756 | 6+771 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 15 | 5822 | 2026-06-16 | 1 | FRESADO | NT-2814-C | 14 | M³ | GIOVANI CONTRERAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+756 | 6+771 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 16 | 5823 | 2026-06-16 | 1 | FRESADO | 87-A2-GY | 14 | M³ | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+550 | 6+585 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 17 | 5824 | 2026-06-16 | 1 | FRESADO | HB-9873-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+550 | 6+585 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 18 | 5825 | 2026-06-16 | 1 | FRESADO | HG-2412-G | 14 | M³ | ALEXANDER MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+550 | 6+585 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 19 | 5826 | 2026-06-16 | 1 | FRESADO | NT-2814-C | 14 | M³ | GIOVANI CONTRERAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+756 | 6+771 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 20 | 5827 | 2026-06-16 | 1 | LIMPIEZA | 87-A2-GY | 14 | M³ | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+650 | 6+585 | 15+200 | 1 | UNICO
25 | 21 | 5828 | 2026-06-17 | 1 | FRESADO | HB-9873-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 7+111 | 6+977 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 22 | 5829 | 2026-06-17 | 1 | FRESADO | NT-2814-C | 14 | M³ | GIOVANI CONTRERAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 7+111 | 6+947 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 23 | 5830 | 2026-06-17 | 1 | FRESADO | HG-2412-G | 14 | M³ | ALEXANDER MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+931 | 6+906 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 24 | 5831 | 2026-06-17 | 1 | FRESADO | NT-2814-C | 14 | M³ | GIOVANI CONTRERAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+887 | 6+874 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 25 | 5832 | 2026-06-17 | 1 | FRESADO | HB-9873-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+747 | 6+732 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 26 | 5833 | 2026-06-17 | 1 | FRESADO | 87-A2-GY | 14 | M³ | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+726 | 6+714 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 27 | 5834 | 2026-06-17 | 1 | FRESADO | HG-2412-G | 14 | M³ | ALEXANDER MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+706 | 6+694 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 28 | 5835 | 2026-06-17 | 1 | FRESADO | NT-2814-C | 14 | M³ | GIOVANI CONTRERAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+685 | 6+673 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 29 | 5836 | 2026-06-17 | 1 | FRESADO | HB-9873-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+645 | 6+633 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 30 | 5837 | 2026-06-17 | 1 | LIMPIEZA | 87-A2-GY | 14 | M³ | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+645 | 6+633 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 31 | 5838 | 2026-06-17 | 1 | FRESADO | 87-A2-GY | 14 | M³ | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+645 | 6+633 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 32 | 5839 | 2026-06-18 | 1 | FRESADO | HB-9873-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+633 | 6+594 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 33 | 5840 | 2026-06-18 | 1 | FRESADO | 87-A2-GY | 14 | M³ | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+594 | 6+449 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 34 | 5841 | 2026-06-18 | 1 | FRESADO | NT-2814-C | 14 | M³ | GIOVANI CONTRERAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+633 | 6+594 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 35 | 5842 | 2026-06-18 | 1 | FRESADO | HG-2412-G | 14 | M³ | ALEXANDER MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+594 | 6+449 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 36 | 5843 | 2026-06-18 | 1 | FRESADO | HB-4926-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+440 | 6+420 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 37 | 5844 | 2026-06-18 | 1 | FRESADO | 87-A2-GY | 14 | M³ | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+440 | 6+309 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 38 | 5845 | 2026-06-18 | 1 | FRESADO | NT-2814-C | 14 | M³ | GIOVANI CONTRERAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+440 | 6+309 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 39 | 5846 | 2026-06-18 | 1 | FRESADO | HG-2412-G | 14 | M³ | ALEXANDER MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+440 | 6+309 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 40 | 5847 | 2026-06-18 | 1 | FRESADO | HB-4926-H | 14 | M³ | CIRILO GARCIA | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+369 | 6+332 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 41 | 5848 | 2026-06-18 | 1 | FRESADO | HF-4385-G | 14 | M³ | FERNANDO MARTINEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 6+369 | 6+322 | 15+200 | 2 | UNICO
25 | 42 | 5849 | 2026-06-19 | 1 | FRESADO | HG-2412-G | 14 | M³ | ALEXANDER MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 11+144 | 11+294 | 15+200 | 1 | MEDIO
25 | 43 | 5850 | 2026-06-19 | 1 | FRESADO | 87-A2-GY | 14 | M³ | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 11+144 | 11+294 | 15+200 | 1 | MEDIO
25 | 44 | 5951 | 2026-06-19 | 1 | FRESADO | NT-2814-C | 14 | M³ | GIOVANI CONTRERAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 11+144 | 11+294 | 15+200 | 1 | MEDIO
25 | 45 | 5952 | 2026-06-19 | 1 | FRESADO | 87-A2-GY | 14 | M³ | MARTIN MALVAEZ | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 11+144 | 11+294 | 15+200 | 1 | MEDIO
25 | 46 | 5953 | 2026-06-19 | 1 | FRESADO | NT-2814-C | 14 | M³ | GIOVANI CONTRERAS | EMULSIONES Y ASFALTOS JORGE | 11+144 | 11+294 | 15+200 | 1 | MEDIO
25 | 47
25
25
25
25
25
25
25
25
25
TOTAL |  |  |  | 46 |  |  | 658
1
1