## Resumen_Saldos_Semanales
GRUPO TRUJANO — CONTROL DE SALDOS Y SOLICITUDES DE DIÉSEL
SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL: LÍMITE SEMANAL AUTORIZADO VS. CONSUMO / SOLICITADO
| AUTORIZADO TOTAL | TOTAL SOLICITADO | SALDO DISPONIBLE | % EJECUTADO GLOBAL
| 31200 | 3786 | 27414 | 12.13%
Obra / Frente de Trabajo | Responsable de Obra | Límite Autorizado (Lts) | Litros Solicitados (Lts) | Saldo Disponible (Lts) | % Utilizado | Estatus / Alerta
México - Toluca | Francisco Javier | 5000 | 2836 | 2164 | 56.72% | ✅ DISPONIBLE
Lerma - Tres Marías | Apolinar | 3500 | 0 | 3500 | 0% | ✅ DISPONIBLE
Chamapa - Lechería | Sin responsable | 2500 | 0 | 2500 | 0% | ✅ DISPONIBLE
Bacheo Toluca | Diego Carreola | 2000 | 0 | 2000 | 0% | ✅ DISPONIBLE
Planta Huixquilucan | Luis | 4000 | 0 | 4000 | 0% | ✅ DISPONIBLE
Planta Pegaso | Jack | 3000 | 0 | 3000 | 0% | ✅ DISPONIBLE
Desasolve | Diego Carreola | 1200 | 950 | 250 | 79.17% | ✅ DISPONIBLE
Providencia | Samuel | 1500 | 0 | 1500 | 0% | ✅ DISPONIBLE
Alfredo del Mazo | Variable | 2500 | 0 | 2500 | 0% | ✅ DISPONIBLE
Colegio Militar | Apolinar | 1500 | 0 | 1500 | 0% | ✅ DISPONIBLE
Explanada Damián Carmona | Sin responsable | 1500 | 0 | 1500 | 0% | ✅ DISPONIBLE
Calle Revolución y Calle Lerdo | Sin responsable | 1000 | 0 | 1000 | 0% | ✅ DISPONIBLE
Constitución | Sin responsable | 2000 | 0 | 2000 | 0% | ✅ DISPONIBLE
TOTAL GENERAL |  | 31200 | 3786 | 27414 | 12.13%

## Catalogos
LISTA DE OBRAS | RESPONSABLE DEFAULT
México - Toluca | Francisco Javier
Lerma - Tres Marías | Apolinar
Chamapa - Lechería | Sin responsable
Bacheo Toluca | Diego Carreola
Planta Huixquilucan | Luis
Planta Pegaso | Jack
Desasolve | Diego Carreola
Providencia | Samuel
Alfredo del Mazo | Variable
Colegio Militar | Apolinar
|  | PCW G3-G1 | RAM-700 PCW G3-G1
|  | PCW9238 | Vehiculo PCW9238
|  | PCW9391 | Vehiculo PCW9391
|  | PEG-01 | Pickup Pegaso 1
|  | PEG-02 | Pickup Pegaso 2
|  | PER-200 | Perfiladora Wirtgen W-200
|  | PET-02 | Petrolizadora
|  | PL-01 | PAYLOADER
|  | PL-02 | Payloder 644k
|  | PL-03 | Payloder 930K
|  | PP-01 | PIPA DE AGUA (IMPACTO 01) FORD None
|  | PR-01 | PERFILADORA RODATEC RX600-4-4008
|  | PR-02 | PERFILADORA RODATEC RX600E
|  | PRR-01 | Perfiladora(Rentada)
|  | PT-01 | PETROLIZADORA (IMPACTO 04) FORD F800
|  | PT-02 | PETROLIZADORA INTERNATIONAL None
|  | RAM-01 | RAM 1500 Supervisión
|  | RET-02 | Retroexcavadora CAT
|  | RT-01 | RETROEXCAVADORA CASE 580 N
|  | RT-02 | RETROEXCAVADORA JHONDEREE 310 K
|  | RT-03 | RETROEXCAVADORA CASE 580 N
|  | RT-04 | RETROEXCAVADORA CASE 420DN
|  | RT-05 | RETROEXCAVADORA JHONDEREE 310SK
|  | RT-06 | RETROEXCAVADORA CASE 420E
|  | TB-T1-229 | CAMIONETA URBAN TB-T1-229
|  | TBT1229 | Vehiculo TBT1229
|  | TD-01 | TANDEM DOBLE RODILLO / VIBROCOMPACTOR RODILLO CAT CB54
|  | TL-01 | Torre de Luces Maxilight
|  | TP-01 | Tanque de Pipa
|  | TR-01 | TRACTOR D6R
|  | TT-01 | Tanque Triaso
|  | VC-01 | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB66B
|  | VG-01 | PAVIMENTADORA VOGELE 1800-3 i
|  | VG-02 | PAVIMENTADORA VOGELE 1800-2 SJ
|  | VG-03 | PAVIMENTADORA VOGELE SJ 1800-3
|  | VOG-03 | Pavimentadora Vögele-03

## Captura_Solicitudes
GRUPO TRUJANO — PROYECTO FÉNIX
MÓDULO DE CAPTURA DIARIA DE SOLICITUDES DE DIÉSEL PARA OBRAS
Folio Solicitud | Fecha | Obra / Frente Destino | Responsable Obra | Litros Solicitados | Uso / Actividad | Estatus | Observaciones
SOL-2026-009 | 2026-07-20 | México - Toluca | Francisco Javier | 500 |  | Aprobado
SOL-2026-010 | 2026-07-24 | Desasolve | Diego Carreola | 950 |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente
| 2026-07-24 |  | #N/A |  |  | Pendiente