## Formato Obra
GC-COMB-003: BITÁCORA SEMANAL DE CONTROL DE COMBUSTIBLE EN OBRA
Semana No.: | 25 |  | Obra / Frente de Trabajo: |  |  | LERMA-TENANGO
Semana del: | 15 | al: | 21 | Ingeniero Responsable: |  | APOLINAR REYES BOLAINA
1. COMBUSTIBLE RECIBIDO DURANTE LA SEMANA
FECHA (DÍA) |  | FUENTE (PEGASO / MARIMBA) |  |  |  | LITROS RECIBIDOS
LUNES |  | PEGASSO |  |  |  | 216
MARTES |  | PEGASSO |  |  |  | 615
MIERCOLES |  | PEGASSO |  |  |  | 81
JUEVES |  | PEGASSO |  |  |  | 0
VIERNES |  | PEGASSO |  |  |  | 453
SÁBADO |  | PEGASSO |  |  |  | 0
DOMINGO |  | PEGASSO |  |  |  | 0
TOTAL RECIBIDO EN LA SEMANA: |  |  | 1365
2. DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO
MAQUINARIA |  | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | TOT LITROS | TOT HORAS
1. PERFILADORA |  |  | 350 | [5 empty] | 350
2. BARREDORA |  | 52 |  |  |  | 43 |  |  | 95
3. RETROEXCAVADORA |  | 55 |  |  |  | 80 |  |  | 135
4. PAVIMENTADORA |  | 25 | 165 |  |  | 160 |  |  | 350
5. DOBLE RODILLO | [5 empty] | 50 |  |  | 50
6. COMPACTADOR DE NEUMATICOS |  | 24 |  |  |  | 30 |  |  | 54
7. CAMION DE IMPACTO |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 81
8. COMPRESOR | [8 empty] | 0
9. PETROLIZADORA |  | 60 |  |  |  | 40 |  |  | 100
10. PIPA DE AGUA |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 150
11.
12.
13.
14.
15.
16.
TOTAL DE EQUIPOS: |  | 216 | 615 | 81 | 0 | 453 | 0 | 0 | 1365
3.TRABAJO POR HORA DE MAQUINARIA
MAQUINARIA |  | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | TOT HORAS
1. PERFILADORA |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 18
2. BARREDORA |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 18
3. RETROEXCAVADORA |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 18
4. PAVIMENTADORA |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 19
5. DOBLE RODILLO |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 19
6. COMPACTADOR DE NEUMATICOS |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 18
7. CAMION DE IMPACTO |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20
8. COMPRESOR |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 9
9. PETROLIZADORA |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20
10. PIPA DE AGUA |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20
11.
12.
13.
14.
15.
16.
TOTAL DE EQUIPOS: | [8 empty] | 179
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS
[ X ] Fresado [ X ] Tendido Mezcla [ ] Excavación [ ] Mov. Material [ X ] Riego Emulsión [ ] Acarreo [ ] Otra: _Traslado de emulsion; limpieza de area
5. VALIDACIÓN Y RESPONSABLES (conciliacion)
INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA |  |  |  |  | RESPONSABLE TANQUE PEGASO (ENTREGA)
Nombre: Ing. Apolinar Reyes Bolaina |  |  |  |  | Recibió: _________________ Fecha: _________________
Firma: ________________________________ |  |  |  |  | Nombre: Lic. Dayan Villegas Contreras
Fecha: ________________________________ |  |  |  |  | Firma: ___________________________________________
Observaciones: __________________________________________________________________________________________________________________